DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo, která nabyla účinnosti dne 6. 10. 2020

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

sídlo: Husova tř. 1846/9, České Budějovice 370 01

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

číslo účtu: 461173/0300

*jednající prostřednictvím:* **Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **SHB Hovorka s.r.o.**

sídlo: Červená Řečice 303, 394 46 Červená Řečice

IČO: 280 76 044

DIČ: CZ28076044

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 15837

číslo účtu: 218925436/ 0300

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

*jednající prostřednictvím:* **František Hovorka - jednatel**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)



Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly při realizaci stavební zakázky „**Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5**“ na změně spočívající v neplánované dodávce nových chladicích boxů, která vyvolala **navýšení ceny díla** a zároveň **prodloužení termínu realizace díla. Vzhledem k tomu, že doba dodání a následná montáž činí cca 5 týdnů, je termín realizace díla prodloužen o 42 dní, tj. do 15. 2. 2021.**

Důvodem pořízení nových chladicích boxů je skutečnost, že dne 15. 12. 2020 bylo na místě instalace zjištěno, že panely chladicích boxů (celkem 2 ks boxů, jeden do místnosti Přípravna hrubé zeleniny a jeden do místnosti Přípravna syrového masa, těsta a výtluk vajec) nelze při zpětné montáži použít vzhledem k jejich špatnému stavu.

Na základě odborného posudku jsou chladicí boxy za dobu užívání mechanicky poškozeny a opotřebeny. Požadované izolační vlastnosti nelze u panelů chladicích boxů garantovat.

Popis změny je uveden ve **změnovém listu č. 8 – Dodávka a montáž nových chladicích boxů**. Rozpočet, který je přílohou změnového listu č. 8 vykazuje **vícepráce v objemu Kč 237 890,- bez DPH**, **tj. Kč 287 846,90 vč. DPH**. Méněpráce ve výši Kč 0,-.

**Celkovým finančním dopadem změnového listu č. 8 je navýšení ceny díla**

**o Kč 237 890,- bez DPH, tj. o Kč 287 846,90 vč. DPH.**

**Článek IV. Cena díla, odst. 2 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedené mění takto:**

Původní znění – dle dodatku č. 1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena v Kč bez DPH:** | **10 886 211,53** |
| DPH z celkové ceny v Kč: | **2 286 104,42** |
| **Celková cena v Kč včetně DPH:** | **13 172 315,95** |

Nové znění

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena v Kč bez DPH:** | **11 124 101,53** |
| DPH z celkové ceny v Kč: | **2 336 061,32** |
| **Celková cena v Kč včetně DPH:** | **13 460 162,85** |

**Dále se mění část VI. smlouvy týkající se doby provádění díla.**

**Původní znění – dle smlouvy o dílo:**

**VI.**

Doba provádění díla

* 1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven do pěti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby**:**Termín pro dokončení stavby je stanoven na **90 dní od zahájení stavby**.

**Nové znění:**

**VI.**

Doba provádění díla

* 1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven do pěti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby**:   
Termín pro dokončení stavby je stanoven na 90dní+prodloužení o 42 dní od zahájení stavby, tj. 15. 2. 2021.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nabyla účinnosti 6. 10. 2020, zůstávají beze změny.

* 1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo neobsahuje žádné obchodní tajemství.
  2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Část **PŘÍLOHY SMLOUVY** se doplňuje o:

* Změnový list č. 8 – Dodávka a montáž nových chladicích boxů
* Rekapitulaci změnových listů č. 1 až č. 8
* Evidenci změn závazku podle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

**Nové znění příloh je následující:**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 – Demontáž chladicích boxů (2ks) |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 – Ohřev vzduchu v systému VZT |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 – Vnější výplně otvorů |
| Příloha č. 6 | Změnový list č. 4 – Vnitřní výplně otvorů |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 5 – Tepelné izolace potrubí VZT |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 6 – Silnoproudé rozvody |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 7 – Slaboproudé rozvody |
| Příloha č. 10 | Rekapitulace změnových listů č. 1 až č. 7 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 8 – Dodávka a montáž nových chladicích boxů |
| Příloha č. 12 | Rekapitulace změnových listů č. 1 až č. 8 |
| Příloha č. 13 | Evidence změn závazku podle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek |

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne 19. 1. 2021 | V Českých Budějovicích, dne 19. 1. 2021 |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |

Mgr. Jarmila Benýšková František Hovorka

Ředitelka jednatel