**Změnový list** č.8 ze dne 18.12.2020

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | **Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5** |
| Číslo smluvního vztahu: | Smlouva ze dne 6.10.2020 |
| Název části stavby (PS, SO): | **Dodávka a montáž nových chladicích boxů** |
| ***Předmět změnového listu*** | |
|  | |
| Nové řešení:  1/Dodávka a montáž nového chladicího boxu do místnosti č.112 – Hrubá přípravna zeleniny  2/Dodávka a montáž nového chladicího boxu do místnosti č.115 – Přípravna syrového masa | |
| ***Zdůvodnění změny:***  ***1/Původní demontovaný chladicí box je v dezolátním stavu a nejde provést jeho zpětná montáž***  ***2/ Původní demontovaný chladicí box je v dezolátním stavu a nejde provést jeho zpětná montáž*** | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na čerpání rozpočtu díla. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | NE |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na smluvní cenu: | Ano |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 13.172.315,95CZK |
| ~~Ponížení~~ / navýšení ceny díla vč. DPH: | 287.846,90CZK |
| Nová cena díla vč. DPH: | 13.460.162,85CZK |

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | Ano |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 4. 1. 2021 |
| Nový termín dokončení díla: | 15. 2. 2021 |

Změnu navrhuje : Petr Šašek

Změnový list vyhotovil: Petr Šašek

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele: František Hovorka

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Josef Pindroch

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Datum: Podpis:

Přílohy změnového listu:

1/Rozpočet změn

2/Důvodová zpráva