Rekapitulace finančních nároků změn obsažených ve změnových listech č. 1 až č. 8 akce "Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy

obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5

Dodatek č. 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list / popis** | Vícepráce | Méněpráce | **Rozdíl** |
| Kč bez DPH | Kč vč. DPH | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |
| **změnový list č. 1** | **Demontáž stávajících chladících boxů (2 ks)** | 8 460,00 | 10 236,60 |  |  | 8 460,00 | 10 236,60 |
| **změnový list č. 2** | **Ohřev vzduchu v systému VZT** |  |  | 28 800,00 | 34 848,00 | 28 800,00 | - 34 848,00 |
| **změnový list č. 3** | **Vnější výplně otvorů** | 28 217,08 | 34 142,67 | 14 303,60 | 17 307,36 | 13 913,48 | 16 835,31 |
| **změnový list č. 4** | **Vnitřní výplně otvorů** | 49 514,61 | 59 912,68 | 28 426,07 | 34 395,54 | 21 088,54 | 25 517,13 |
| **změnový list č. 5** | **Tepelné izolace potrubí VZT** | 89 700,00 | 108 537,00 | 85 475,00 | 103 424,75 | 4 225,00 | 5 112,25 |
| **změnový list č. 6** | **Silnoproudé rozvody** | 30 645,87 | 37 081,50 | 6 000,00 | 7 260,00 | 24 645,87 | 29 821,50 |
| **změnový list č. 7** | **Slaboproudě rozvody** | 21 708,20 | 26 266,92 | 17 867,56 | 21 619,75 | 3 840,64 | 4 647,17 |
| **Celkem** | 228 245,76 | 276177,37 | 180 872,23 | 218 855,40 | 47 373,53 | 57 321,97 |
|  | **Navýšení ceny díla - Dodatek č. 1** |

|  |
| --- |
| **Dodatek č. 2** |
| **Změnový list / popis** | Vícepráce | Méněpráce | **Rozdíl** |
| Kč bez DPH | Kč vč. DPH | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |
|  **Dodávka a montáž nových****změnový list c. 8** **chladicích boxu** | 237 890,00 | 287 846,90 |  |  | 237 890,00 | 287 846,90 |
| **Celkem změnové listy č. 1 až č. 8** | 466 135,76 | 564 024,27 | 180 872,23 | 218 855,40 | 285 263,53 | 345 168,87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Navýšení ceny díla promítnuté dodatkem č. 1 k SOD | 47 373,53 | 57 321,97 |
| navýšeni ceny díla |  |  |
| navrhované do Dodatku |  |  |
| č. 2 k SOD | 237 890,00 | 287 846,90 |