„Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5“ – vícepráce a méněpráce – dodatky č. 1 a č. 2 smlouvy

Všechny peněžní částky jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst zakázky za oba dodatky tedy činí 285 263,53 Kč (tj. 2,63 %).

Cenový nárůst zakázky, který není v případě § 222 odst. 4 zákona limitován zákonem, činí 2,63 %.

Navržené změny malé hodnoty dle § 222 odst. 4 zákona splňují všechny zákonné podmínky. Součet hodnot všech takto provedených změn (vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 a č. 2) je 5,97 % původní hodnoty závazku, a tedy je nižší než 15 % (zákonný limit) původní hodnoty závazku ze smlouvy. Současně je součet hodnot všech změn (647 077,99 Kč – tj. vícepráce a méněpráce) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Všechny výše navržené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo může být uzavřen.