







Statutární město Karlovy Vary

a

DIPONT s.r.o.






Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO
(prodloužení termínu)







KARLOVY VARY 2021


Dnešního dne, měsíce a roku: 
Statutární město Karlovy Vary 
Sídlo:					Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 					002 54 657
bankovní spojení: č, ú.: 		 
zastoupeno ve věcech smluvních: 	Ing. Daniele Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
zastoupeno ve věcech technických: 	Lenkou Savkovou, technikem odboru rozvoje a investic
(dále jen „objednatel“)

a

DIPONT s.r.o.
Sídlo: 					č.p. 505, Libochovec, PSČ: 403 35
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. .značka 
C 27153
IČO: 					286 93 094
DIČ: 					CZ28693094
bankovní spojení: 			 
zastoupena ve věcech smluvních: 	Ing. Martou Novákovou, jednatelkou
zastoupena ve věcech technických: 	Ing. Janem Rosíkem
(dále jen „zhotovitel“)
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 6. října 2020 uzavřena smlouva o dílo č. 2020-00032/ORI, (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo - zpracovat projektovou dokumentaci, specifikované v článku II. Smlouvy pro stavební akci označenou jako „Karlovy Vary, Rozcestí u Koníčka – úpravy komunikací – nové řešení“; a

B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem  ze dne 4. ledna 2021 o prodloužení termínu předání dopracované (odsouhlasené objednatelem)  projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR); a zároveň doložil zápis z předchozího jednání ze dne 16. prosince 2020, na kterém bylo dohodnuto zpracovat další 2 varianty technického řešení, a

C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č. 1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2019-00061/ORI
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

1) Smluvní strany se, ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.11. Smlouvy, dohodly následovně:

Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se tímto mění  a jeho nové znění je následující:

3.1.      Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno v následujících termínech:

zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) nejpozději do 31.3.2021 ,


II.

1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.


III.

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.

2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

5) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.






Přílohy:
· Zápis z jednání ze dne 16.12.2020
· Žádost od zhotovitele ze dne 4.1.2021
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..............................................					..............................................
Ing. Daniel Riedl					             Ing. Marta Nováková
vedoucí odboru rozvoje a investic			               jednatelka společnosti				
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