**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo**

sp. zn. SPR 20/2018

uzavřený podle § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ“) ve spojení s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Česká republika** – **Nejvyšší soud**

se sídlem: Burešova 571/20

602 00 Brno

IČO: 48510190

DIČ: CZ48510190

zastoupená: JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D.,předsedou Nejvyššího soudu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

2. **Jiří Novák**

se sídlem: XXXXXXXXXXXXXXX, PSČ XXXXXXXXXXXX

veden u Městského úřadu Uherský Brod

IČO: 10095802

DIČ: CZ6105190751

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Totožné smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení výměny a repase původních oken (výplní okenních otvorů)   
na budově Nejvyššího soudu včetně výroby a dodávky těchto oken (dále jen „dílo“) a jejich záruční údržba. Následně byl dne 26. 10. 2020 uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. 1. 2021 obsahující odůvodněné skutečnosti, a to vyhlášení a dlouhodobé trvání nouzového vztahu v ČR z důvodu pandemie COVID-19, dále obdobných omezení i v okolních zemích, a z toho vyplývajících omezení v dodavatelsko-odběratelských vztazích a dále s ohledem na nevhodné povětrnostní podmínky pro realizaci díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Mění se čl. IV odst. 2 Smlouvy, který zní nově takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. Smlouvy tak, že bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy zahájí zhotovování díla. Ve lhůtě 1 měsíce od nabytí účinnosti této Smlouvy  je povinen předložit objednateli funkční vzorek okna označeného jako **1T09** dle projektové dokumentace díla a dílenskou dokumentaci. Ve výměně těchto typů oken (1T09) může zhotovitel započít až po odsouhlasení funkčního vzorku okna a dílenské dokumentace objednatelem. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději   
do **30. 4. 2021.**

**III.**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 včetně jejích příloh tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.
3. Tento dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 2 dobře znám, že si jej přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne V Bánově dne

Objednatel: Zhotovitel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. Jiří Novák

předseda Nejvyššího soudu