#### DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo 122020 ze dne 21.07.2020 na projektové a inženýrské práce stavby

„Vodojem Sv.Anna 2x250 m3 v Lipníku nad Bečvou“.

Dodatek je uzavírán proto, že v průběhu projektových prací a jejich projednávání bylo ze strany zadavatele zpochybněno původní zadání ve smyslu toho, že nemusí platit zachování kóty maximální hladiny stávajícího vodojemu a do doby návrhu tohoto dodatku nebyla tato stěžejní kóta ze strany zadavatele potvrzena nebo upřesněna. Protože se u této kóty jedná o jednu ze dvou základních veličin (kromě objemu nádrží), nebylo možno projekt vodojemu dokončit.

Navrhovaný dodatek ke smlouvě o dílo řeší jediný článek smlouvy a to článek IV. Doba provedení díla a místo plnění.

Smlouva o dílo tedy bude upravena takto :

Článek I – SMLUVNÍ STRANY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek II – PŘEDMĚT DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny

Článek III – ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny

Článek IV – DOBA PROVEDNÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ – je změněn následovně :

IV.1.1. Návrh technického řešení a konzultace s dodavatelem vodojemu	  		30.09.2020

IV.1.2  Dokumentace bouracích prací bude odevzdána 					22.10.2020

IV.1.3. Návrh na vydání demoličního výměru bude podán   do čtyř týdnů od sdělení max.hl.a dna vdj

IV.1.4. Polohopisné a výškopisné zaměření vodojemu bude dokončeno		            18.09.2020

IV.1.5. Inženýrsko-geologický průzkum bude dokončen  	 			28.11.2020

IV.1.6. Dok. pro spol. řízení a realizaci vdj. bude odevzdána	do deseti týdnů od sdělení max.hl.

IV.1.7. Návrh pro společné řízení vodojemu bude odevzdán	do šestnácti týdnů od sdělení max.hl.

IV.1.8. Místem plnění je sídlo objednatele, uvedené v článku I.1 této smlouvy

Článek V – CENA DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny

Článek VI – PLATEBNÍ PODMÍNKY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek VII – ZÁRUKA – Zůstává v platnosti beze změny

Článek VIII – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek IX – SMLUVNÍ POKUTY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek X – VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO – Zůstává v platnosti beze změny

Článek XI – ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – Zůstává v platnosti beze změny

###### Zhotovitel				              Objednatel

V Hranicích dne 22.12.2020			 V Přerově dne 29.12.2020

Ing. Petr Matuška 				 Ing. Miroslav Dundálek

jednatel společnosti			             ředitel společnosti

………………………………………….	 	……………………………………………….