Spis č.: 2VZ13084/2014-504202

 Č.j.: SPU 011819/2021

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 1/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Kvíčovice**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

 **Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

 Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**

 IČO: **01312774**

*Konečný objednatel:*

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

 **Pobočka Domažlice**

 Se sídlem: **Haltravská 438, 344 01 Domažlice**

 Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**

 Ve věcech technických oprávněn jednat: **Mgr. Eva Jandová, referent Pobočky Domažlice**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **727 956 737**

E-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **xxx**

Bankovní spojení: **KB a.s.**

Číslo účtu: **21106-381/0100**

IČO/DIČ: **25227751 / CZ25227751**

Telefon: **xxx**

E-mail: xxx

ID DS: **7s47464**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“)

**2. Předmět dodatku č. 8**

2.1 Předmětem dodatku č. 8 ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku 3.2.2. v příloze č.1 k SOD č. 1/2015-5042020. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 010794/2021 ze dne 13. 1. 2021. V souladu s opatřením Vlády České republiky, která opakovaně vyhlásila, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 5. října 2020 na dobu 30 dnů a tento stav nadále prodlužuje, naposledy do 22. ledna 2021 a poté bude jednat o dalším prodloužení. Vláda zakázala mimo jiné volný pohyb osob na území České republiky s omezením pohybu na veřejných místech nejvýše v počtu 2 osob s omezením kontaktů s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, s danými výjimkami.

 Tyto okolnosti nedovolují zpracovateli plnit práce na etapě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona s termínem plnění 29. 1. 2021 dle přílohy č. 1 ke SOD č. 1/2015-5042020 ze dne 18. 3. 2015.

 Nesplnění termínu odevzdání dokumentace nebylo zaviněno ani jednou ze smluvních stran, proto se smluvní strany dohodly na novém termínu odevzdání dílčí části 3.2.2. na 30. 4. 2021.

* 1. Příloha č. 1 SOD č. 1/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění**,** se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení**  |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 39  | **500**  | 19 500  | 31.10.2015 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0  | **0**  | 0  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 315 | **500**  | 157 500  | 31.10.2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu  | ha | 315  | **200**  | 63 000  | 31.1.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 169 | **800**  | 135 200  | 30.6.2016 |
| 3.1.5. | **Dodatečné služby**Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona |  100 bm | 31 | **2 000**  | 62 000 | 28.2.2017 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 315 | **200**  | 63 000  | 30.6.2017 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.6.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **500 200** | **30.6.2017** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 315 | **300**  | 94 500  | **30.6.2020** |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 1 | **20 000**  | 20 000  |  31.5.2018 |
|   | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření |  ha | 3 | **20 000**  | 60 000  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha | 10 | **4 000**  | 40 000  |  **30.6.2020** |
|  | **Vícepráce**  | ha | **7** | **4 000** | 28 000 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 30 | **1 000**  | 30 000  |
| **Méněpráce** | 100 bm | **10** | **1 000** |  -10 000 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 3 | **3 000**  | 9 000  |
| **Vícepráce** | 100 bm | **13** | **3 000** | 39 000 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 315 | **400**  | 126 000  | **30.4.2021** |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 1 | **5 000**  | 5 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **441 500**  |  |
| **3.3** | **Mapové dílo** |   | 315 | **200** | 63 000  | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **63 000**  |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 30 | **500** | 15 000  | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí  |
|  **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč**  |  | **15 000**  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 500 200 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 441 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 63 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 15 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  |  | **1 019 700 Kč** |
| DPH 21% v Kč |   |   |   |   | 214 137 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  |  | **1 233 837 Kč** |

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem a dodatky č. 1-7, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 8 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

* 1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	2. Dodatek č. 8 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne 21.01.2021 V Plzni dne 21.01.2021

**Za objednavatele: Za zhotovitele:**

……………………………………….. …………………………………..

Ing. Jiří Papež Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad Geo Hrubý spol. s r.o.