Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo uzavřené dne 11.8.2020 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Smluvní strany**

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

IČO: 70890021

DIČ: CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: Golík VH, s. r. o.

sídlo: Babice nad Svitavou 162, 664 01

Zástupce pro věci smluvní a technické: xxx.

IČO: 02247267

DIČ: CZ02247267

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80711

### V souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

Název zakázky: **„Nádrž Stěbořice, stavba č. 5581“.**

### čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se upravuje a nově zní takto:

Původní znění:

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SOD a provedení inventarizace zeleně  | do 90 dní od uzavření smlouvy |
| vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s dočasnou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.4. SOD | do 30 dní po ukončení majetkoprávního projednání |
| vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby | koncept technického řešení | do 150 dní od uzavření smlouvy |
| dokumentace k závěrečnému projednání v TR | do 60 dní od konání závěrečného výrobního výboru |
| čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR dle čl. 2.9. Návrhu SOD  | do 30 dní od doručení připomínek z projednání v TR |
|  | Projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby | Do 90 dnů od doručení připomínek z TR |
| Čistopis dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně zapracování dokladové části | do 30 dnů od doručení posledního vyjádření  |

**Nové znění:**

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SOD a provedení inventarizace zeleně  | do 90 dní od uzavření smlouvy |
| vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s dočasnou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.4. SOD | do 30 dní po ukončení majetkoprávního projednání |
| vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby | koncept technického řešení | do **22.2.2021** |
| dokumentace k závěrečnému projednání v TR | do 60 dní od konání závěrečného výrobního výboru |
| čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR dle čl. 2.9. Návrhu SOD  | do 30 dní od doručení připomínek z projednání v TR |
|  | Projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby | Do 90 dnů od doručení připomínek z TR |
| Čistopis dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně zapracování dokladové části | do 30 dnů od doručení posledního vyjádření  |

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: V Babicích nad Svit. dne:

za objednatele: 7.1.2021 za zhotovitele:

 Ing. Jiří Tkáč xxx

 generální ředitel