***DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo***

***číslo 3/2020***

*Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

***Domov pro seniory Hortenzie***

*Sídlo:* ***K Ubytovně 65, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice***

*Zastoupený: Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou*

*IČO: 708 76 886*

*DIČ: CZ7087 886*

*Bankovní spojení:*

*číslo účtu:*

*na straně jedné jako* ***„příkazce“***

***a***

***Project Management Services s.r.o.***

*Sídlo:**Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5*

*Zastoupený:*

IČO: 272 16 047

DIČ: CZ27216047

*Bankovní spojení: …………………………………………..*

*číslo účtu: ……………………………… /…………….*

*na straně druhé jako* ***„příkazník“***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 25.03.2020 Evidenční číslo 3/2020 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:***

***Preambule***

*Vzhledem k situaci způsobené pandemií covid-19 došlo k přerušení a k vynucenému posunutí a prodloužení vlastní realizace stavby s názvem: „Úpravy zpevněných ploch před DS Hortenzie – venkovní úpravy“.*

*Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.*

***Článek I. Předmět dodatku***

*V souladu s § 222 odstavec (2) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:*

***I.1. stávající odstavec 2. Článku VII. smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:***

Termíny realizace plnění předmětu smlouvy jsou předběžně stanoveny takto:

* předpokládaný termín zahájení realizace stavby: březen 2020 (bude upřesněno

před podpisem smlouvy)

* termín zahájení plnění předmětu této smlouvy: 15 dnů před zahájením stavby
* předpokládaný termín ukončení plnění předmětu této smlouvy: 15 dnů po ukončení stavby (po odstranění všech vad a nedodělků)
* předpokládaná doba dokončení plnění předmětu podle této smlouvy: květen 2021*.*

***Článek II. Závěrečná ustanovení***

***II.1.*** *Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*

***II.2.*** *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.*

***V Bořanovicích dne 30.12.2020 V Praze dne 30.12. 2020***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*za příkazce za příkazníka*

***Mgr. Hana Pavlíková***

*ředitelka domova*