DODATEK Č. 1 KE smlouvĚ o DÍLO

NS Brno – výměna otvorových výplní – Zpracování projektové dokumentace

SPR 20/2018

**uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**(dále jen „Občanský zákoník“)**

**Smluvní strany**

název: **Česká republika - Nejvyšší soud**

IČO: 48510190

DIČ: není plátcem DPH

se sídlem: Burešova 571/20, Brno - Veveří

PSČ: 657 37

zastoupená: JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., předsedou Nejvyššího soudu

(dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

a

název: **atelier dwg s. r. o.**

IČO: 28289099

DIČ: CZ28289099

se sídlem: Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, Brno

PSČ: 612 00

registrace: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 58852

zastoupená: Ing. arch. Petrem Keithem, jednatelem

(dále jen **„zhotovitel “**) na straně druhé

Totožné smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro provedení stavby na výměnu otvorových výplní v budově Nejvyššího soudu a následný autorský dozor při samotné realizaci díla třetí osobou. Smlouva o dílo, na jejímž základě probíhá výměna otvorových výplní, byla uzavřena dne 26. 5. 2020 s původním termínem provedení díla dne 30. 11. 2020. Z důvodů, jež nejsou způsobeny zhotovitelem projektové dokumentace a autorského dozoru, došlo k posunu provedení výměny otvorových výplní na 30. 4. 2021, a proto smluvní strany přistoupily k úpravě Smlouvy tímto dodatkem č. 1.

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Mění se čl. III odst. 4, 5 a 6 a nově znějí takto:

*4. Úhrada položek podle ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy bude prováděna v české měně, na základě příslušných faktur, které budou vystavovány takto:*

*a) po předání Projektová dokumentace včetně výkazu výměr a ocenění,*

*b) po skončení první fáze Autorského dozoru, tj. dne 31. 1. 2021 a to ve výši 60.000,- Kč bez DPH,*

*c) po skončení druhé fáze Autorského dozoru, tj. dne 30. 4. 2021 a to ve výši 30.000,- Kč bez DPH.*

*5. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli až řádným provedením ucelené části díla, tedy*

*projektové dokumentace (tj. dokončením a předáním díla zástupci objednatele ve věcech*

*technických) a vykonáním příslušné fáze Autorského dozoru.*

*6. Úhrada ceny díla bude provedena na základě tří dílčích faktur (daňového dokladu).*

**II.**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.
3. Tento dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám, že si jej přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne …………… V Brně dne ……………

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 **JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. Ing. arch. Petr Keith**

 předseda Nejvyššího soudu jednatel