Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL01 2020

Objekt: Oprava elektroinstalace Odběrové laboratoře , m. č. 1128; 1129; 1132; Revmatologický ústav, Na Slupi 4450/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

Zpracovatel změnového listu: SL HOLDING CZ s.r.o., [Xx xX]

###### Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

* Důvody změny: dle prováděcího projektu – [Xx xX] MOEP 2034 JP-0 a oceněného výkazu výměr, který byl zaslán a předán dne 18. 12. 2020 viz. příloha č. 1..

###### Příloha 1- Oceněný výkaz výměr vícepráce

Přehledný soupis méněprací

elektromontážní práce

9 (silnoproud) 184 596,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | elektro | rozvody silnoproud, svítidla, oprava rozvaděče | kpl | 1,00000 | 167 512,00 | 167 512,00 |
| 20 | zásuvky | zásuvky 18+20 | kpl | 1,00000 | 17 084,00 | 17 084,00 |

viz. příloha č. 1

Cena méněprací bez DPH

184 596,- Kč bez DPH

Cena víceprací bez DPH

385 837,- Kč bez DPH

Vícepráce neomezí termín dokončení stavby. Předmětné méněpráce jsou bez nároku na fakturac i.

###### Za zhotovitele stavby:

*Datum:15.1.2021*

[Xx xX]

Stanovisko projektanta:

* *S návrhem úprav souhlasím, úpravy jsou v souladu s platnými předpisy a cenou obvyklou*

*dle číselníku URS.*

 *Datum:*

*[Xx xX]*

Stanovisko zástupce objednatele:

* *Kontrolu cen a prací provedl, ceny odpovídají ceně obvyklé, doporučuji k finálnímu schválení zadavateli.*

*Datum:14.1.2021*

*[Xx xX]*

/

Stanovisko objednatele díla:

*Datum: 15.1.2021*

#### 2

*[[Xx xX]*

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL02 2020

Objekt: Rozpočet nad rámec oceněného výkazu vymer, úprava povrchu vnitřní, Revmatologický ústav, Na Slupi 4450/4 , Nové Město, 128 00 Praha 2

Zpracovatel změnového listu: SL HOLDING CZ s.r.o., [Xx xX]

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešeni:

* + Důvody změny: změny byly zjištěny a odsouhlaseny při realizaci díla na kontrolních dnech.

Úprava vnitřních povrchů nad rámec původně oceněného výkazu výměr.

Přehledný soupis víceprací

\_4 Rozpočet: úprava povrchů vnitřní

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Úprava vnitřních stěn aktivovaným |  |
| 8 | 612822021 | štukem | m2 | 53,00000 | 306,20 | 16 228 60 |
|  |  | Potažení vnitf . stěn sklotex.pletivem |  |  |  |  |
| 9 | 612142001 | 2x vč.lepidla | m2 | 53,00000 | 301,80 | 15 995.40 |

Celkem 32 224,- Kč bez DPH

Vícepráce neomezí termín dokončení stavby. Za zhotovitele stavby:

*Datum:15.1.2021*



*[Xx xX]*

*Stanovisko zástupce objednatele:*

* + *Kontrolu cen* a *prací provedl, ceny odpovídají ceně obvyklé, doporučuji k finálnímu schválení zadavateli.*

*Datum: 14.1.2021*

 *[Xx xX]*

*Stanovisko objednatele díla:*

*Datum: 15.1.2021*

 *[Xx xX]*

Název akce: „Oprava odběrových místností ambulantního úseku RÚ"

Z m ě n o v ý l i s t

#### číslo: ZL03 2020

Objekt: Rozpočet nad rámec oceněného výkazu výměr, Revmatologický ústav, ostatní výmalby,Na Slupi 4450/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

Zpracovatel změnového listu: SL HOLDING CZ s.r.o., [Xx xX]

###### Popis předmětu a příčin změny,zdůvodnění a návrh řešení:

* + Důvody změny: změny byly zjištěny a odsouhlaseny při realizaci díla na kontrolních dnech, požadovaná změna materiáluje oproti původně oceněnému výkazu výměr.

###### Přehledný soupis méněprací

10

malba

Ostatní

Malba tekutá primalex plus, bila 2x

6 800,00

25

m2

100,00000

68,00

6 800,00

Přehledný soupis víceprac í

10 Rozpocet: ostatm 25 870,80

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 978013191 | Hloub. penetrace | Ikol | 72,00000 | 36,40 | 2 620,80 |
| 25 | malba | Malba trojnásobná , omvvatelná, bíla | m2 | 125,00000 | 186,00 | 23 250,00 |

Cena méněprací bez DPH

6 800,- Kč bez DPH

Cena víceprací bez DPH

25 870,80,- Kč bez DPH

Vícepráce neomezí termín dokončení stavby. Předmětné méněpráce jsou bez nároku na fakturaci.

###### Za zhotovitele stavby:

*Datum: 15.1.2021*

*[Xx xX]*

Stanovisko zástupce objednatele:

* *Kontrolu cen* a *prací provedl, ceny odpovídají ceně obvyklé, doporučuji k finálnímu*

*schváleni zadavateli.*

*Datum: 14.1.2021*

 *[Xx xX]*

Stanovisko objednatele díla:

*Datum: 15.1.2021*

 [Xx xX]

Název akce: „Oprava odběrových místností ambulantního úseku RÚ"

Z m ě n o v ý l i s t

### číslo: ZL04 2020

###### Objekt: Rozpočet nad rámec oceněného výkazu vymer, Revmatologický ústav, ostatní materiál podlahové krytiny, Na Slupi 4450/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

Zpracovatel změnového listu: SL HOLDING CZ s.r.o., [Xx xX]

Popis předmětu a příčin změny,zdůvodnění a návrh řešení:

* + Důvody změny: změny byly zjištěny a odsouhlaseny při realizaci díla na kontrolních dnech,

požadovaná změna materiáluje oproti původně oceněnému výkazu výměr.

Přehledný soupis méněprací

 11 Ostatní materiál

Gerflor pvc mipolam elegance

######  55 620,00

26 776221121 vč.lepidla 211+625+91 m2 60,00000 927 ,00 55 620,00

###### Přehledný soupis víceprací

-11 Ostatní materiál 91 920,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 776221121 | Fatra ELEKTROSTATIC DYNAMICvč.lepidla, zabroušení a vyrovnání podkladu 211+625+91 | m2 | 60,00000 | 1532,00 | 91 920,00 |

Cena méněprací bez DPH 55 620,- Kč bez DPH

Cena víceprací bez DPH 91 920,- Kč bez DPH

Vícepráce neomezí termín dokončení stavby. Předmětné méněpráce jsou bez nároku na fakturaci.

1



Za zhotovitele stavby:

**s.r.o.**

*Datum: 15.1.2021*

 [Xx xX]

Stanovisko zástupce objednatele:

* *Kontrolu cen* a *prací provedl, ceny odpovídají ceně obvyklé, doporučuji k finálnímu schválení zadavateli.*

*Datum: 14.1.2021*

 [Xx xX]

Stanovisko objednatele díla:

*Datum: 15.1.2021*

 [Xx xX]