***DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo***

***číslo 35/2020***

*Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

***Domov pro seniory Hortenzie***

***Sídlo: Bořanovice - Pakoměřice 65, 250 65 Líbeznice***

***Zastoupený: Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou***

***IČ: 708 76 886***

***DIČ: není plátcem DPH***

***Bankovní spojení:***

 ***číslo účtu:***

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

***a***

***Renova Praha, spol s r. o.***

***Sídlo: Průběžná 853/1, 10000, Praha 10***

***Zastoupený: jednatelem společnosti***

***IČ: 18629512***

***DIČ: CZ18629512***

***Bankovní spojení:***

 ***číslo účtu***

*Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze*

 *oddíl C, vložka 2073*

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 6.8.2020, Evidenční číslo 35/2020 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:***

***Preambule***

*Vzhledem k situaci způsobené první vlnou pandemie covid-19, došlo k přerušení prací po 57 dnech realizace a dále vzhledem k druhé vlně a vládním nařízením k dalšímu vynucenému přerušení vlastní realizace stavby s názvem: „****DS Hortenzie – venkovní úpravy, vnitřní úpravy****“.*

*Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.*

***Článek I. Předmět dodatku***

*V souladu s § 222 odstavec (2) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:*

***I.1. Odstavec 2.1. Článku II. Doba plnění se mění následovně:***

######  *2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)*

 ***Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:***

 ***2.1.1. zahájení provádění díla (doba zahájení stavebních prací) dne 1.9.2020***

***2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací)******–*** *(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)* ***včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:***

***nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění díla***

***2.1.2.a*** *Vzhledem k probíhající pandemii covid-19, bylo provádění prací přerušeno po 57 dnech realizace. Následně došlo od 28.10.2020, vlivem vládních nařízení, k dalšímu přerušení prací. Ke dni 28.10.2020 zbývá do konce realizace díla, podle platné SoD celkem 33 kalendářních dnů.*

 ***smluvní strany se dohodly, že přerušené práce budou znovu zahájeny 1.3.2021 (pokud aktuální situace dovolí) a budou provedeny nejpozději do:***

 ***33 kalendářních dnů od tohoto termínu, tj. 3.4.2021***

***2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,***

 *nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2a. této smlouvy.*

***2.1.4.*** *Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.*

***Článek II. Závěrečná ustanovení***

***II.1.*** *Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*

***II.2****. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato aktualizovaná příloha smlouvy:*

*příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK.*

***Samozřejmě lze tento článek vypustit***

***II.2.*** *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.*

***V Bořanovicích dne 30.12.2020 V Praze dne 30.12.2020***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 *za Objednatele za Zhotovitele*

 ***Mgr. Hana Pavlíková***

 *ředitelka Domova**jednatel společnosti*