**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **BETA - PROJEKT, s.r.o.**

 **IČO: 64257614, DIČ: CZ64257614**

 **sídlo Zadní 402/1a, Lačnov, 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8594

 zastoupen Ing. Zdeňkem Pavlíkem, jednatelem

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.6.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Slovenská, Dobrovského, U Hřiště a propojení kanalizace do nové odlehčovací komory na ul. Kapitána Jaroše“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 22.7.2020.

**B.**

Při provádění díla - zpracování návrhu trasy, zákresu stávajících i nových podzemních sítí do situace bylo zjištěny určité problémy s návrhem trasy kanalizace z ul. Slovenská do plánované nové odlehčovací komory na ul. Kapitána Jaroše. V tomto prostoru by bylo třeba provést uložení kanalizace vzhledem ke stávajícím sítím do značné hloubky, což se nepředpokládalo.

Zhotovitel doporučil objednateli a provozovateli kanalizace změnit rozsah díla a technické řešení upravit i v návaznosti na připravovaný obchvat města. Díky tomu je nutné prodloužit i termín pro provedení díla.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodů 1.2. a 1.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„1.2. Dílem je zhotovení projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, na stavbu **„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Slovenská, U Hřiště, Střední, Dobrovského, Česká a rekonstrukce kanalizace v části ul. Antonína Slavíčka“** (dále též jen „stavba“).

1.3. Projektová dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude členěna na **šest** samostatných stavebních objektů:

* **SO 01 – rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Slovenská;**
* **SO 02 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace na U Hřiště, Střední a části kanalizace v ul. Antonína Slavíčka;**
* **SO 03 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Dobrovského;**
* **SO 04 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Česká;**
* **SO 05 - vyvolaná přeložka veřejného osvětlení v ul. Slovenská;**
* **SO 06 - vyvolaná rekonstrukce chodníků a komunikací po rekonstrukci vodovodů a kanalizací na ul. Slovenská**.“

b) stávající znění článku II. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

**„II.**

**Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že **dílo provede do 20.12.2021**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.1.2020.

Ve Svitavách dne 27.1.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

 …………………….………………………… …………………….…………………………

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ing. Zdeněk Pavlík

 starosta města Svitavy jednatel BETA – PROJEKT, s.r.o.