**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. **VS – build, s r.o.**

Se sídlem Družstevní 369, 664 43 Želešice

Zapsaná u obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 60511

IČ 28312015 DIČ CZ28312015

Jednající ve věcech smluvních jednatelem Jaroslavem Vraňanem

dále jen **zhotovitel**

a

**2. Město Hustopeče**

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 01 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 94-5714651/0710

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

dále jen **objednatel.**

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 27.3.2020 smlouvu o dílo na realizaci 1. etapy nástavby MŠ Na Sídlišti v Hustopečích, Na Sídlišti 961/5, 693 01 Hustopeče.“ K této smlouvě smluvní strany uzavřely dne 26.11.2020 dodatek č.1. Zhotovitel a objednatel se tímto dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“), kterým se mění cena díla o vícepráce dle příloženého změnového listu a nevyčerpanou cenu rezervy:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena dle SoD bez DPH | 18 890 401,41 Kč |
| Cena rezervy dle SoD ze dne 27.3.2020 bez DPH  | 726.553,90 Kč |
|  |  |
| Cena vyčerpané rezervy dle dosavadní fakturace bez DPH | 489.446,47 Kč |
|  |  |
| Cena nevyčerpané rezervy dle dosavadní fakturace bez DPH | 237.107,43 Kč |
|  |  |
| **Cena díla dle SoD, dle skutečně vyčerpané rezervy, bez DPH** | **18 653 293,98 Kč** |
| **DPH 21 %** | **3 917 191, 73 Kč** |
| **Cena díla dle SoD, dle skutečně vyčerpané rezervy, po odečtu méněprací, vč. DPH** |  **22 570 485, 71 Kč** |

Slovy: osmnáctmilionůšestsetpadesáttřiticícedvěstadevadesáttři korun českých devadesátosm haléřů bez DPH

**II. Závěrečná ujednání**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tento dodatek tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

Tento dodatek nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z tohoto dodatku nelze dále postoupit. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.

Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne

....................................................... …………………………………..

za objednatele za zhotovitele

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 0), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Hustopeče dne 22.12.2020 pod číslem usnesení 19/61/20

V Hustopečích dne

 PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

**Přílohy:** Změnový list č…..ze dne ………….