**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. NPU-450/46158/2020 ze dne 25. 6. 2020**

**Národní památkový ústav,** **státní příspěvková organizace**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333

**zastoupen: Ing. Petr Šubík, ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži**

Doručovací adresa:

**Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži**

**Sněmovní nám. 1, Kroměříž 767 01**

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 59636011/0710 (pro příjemce dotace),

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx

Státní hrad Veveří

Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx

tel. xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxx

 (dále jen „**objednatel**“)

a

**Tomáš Komárek**

**se sídlem: Svatoslavova 5, 140 00 Praha 4**

IČ: 72498854, DIČ: CZ 8207180146, není plátcem DPH

číslo restaurátorské licence: 38415/2011 ze dne 16. 8. 2011

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx., číslo účtu: xxxxxxxxxxx

 (dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke

**smlouvě o dílo:**

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany prohlašují, prohlašují, že uzavřely dne 25. 6. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování dřevěných částí empírového křesla a zhotovení nového sedáku, inv. č. LS 6314 a zhotovení sedáku k empírovému křeslu, inv. č. LS 6313.
3. Zhotovitel informoval objednatele, že z důvodu onemocnění, nemohl dva týdny pracovat na předmětu restaurování. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na **prodloužení doby zhotovení díla do 11. 2. 2021**.
4. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
5. **Závěrečná ustanovení**
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a zhotovitel po jednom (1).
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
8. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Kroměříži, dne 25. 1. 2021…………………………………………..Ing. Petr Šubík ředitel |  | V Praze, dne 27. 1. 2021………………………………………….. Tomáš Komárek restaurátor |