 SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Vaníčkova 315/7

160 17 Praha 6

Dodatek Č. 1

č. 9121000007

**SMLOUVA O DÍLO**

č. smlouvy 9120000101

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění   
(dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany**

**České vysoké učení technické v Praze**

Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6  
IČO: 68407700  
DIČ: CZ68407700

Organizační součást: Správa účelových zařízení ČVUT v Praze

Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx, Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Zastoupená: xxxxxxxxx ředitelem, zastoupeným xxxxxxxxxx na základě pověření

Oprávněná osoba ve věcech technických a investičních: xxxxxxxxx vedoucí odboru servisních služeb, tel. xxxxxxxxxx

Kontaktní osobou Objednatele je ve věcech technických:

Jméno: xxxxxxxxxxxxx

tel. xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

**GEMA ART International s.r.o.**

Se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

IČO: 07687672

DIČ: CZ07687672  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka C, vložka 305517

Zastoupená: xxxxxxxxxxxx, jednatelem

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

Oprávněnou osobou Zhotovitele ve věcech technických:

Jméno: xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Ve věci fakturace:

Jméno: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“, souhrnně též „smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 15. 10. 2020 „Smlouvu o dílo“,  
č. smlouvy 9120000101, Odvlhčení západní a severní strany objektu Betlémské kaple ČVUT.

2. ZMĚNY SMLOUVY

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. II Předmět a účel smlouvy odst. 1, který se doplňuje:

*Technické řešení odvlhčení stavby se doplňuje v rozsahu dle přiloženého změnového listu s výkazem výměr.*

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Termín plnění odst. 2:

Původní termín plnění - 1. etapy Díla od 10/2020 – 02/2021 – exteriér

který se doplňuje:

*Nový termín plnění - 1. etapy Díla od 10/2020 – 04/2021 – exteriér*

2.3 Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV Cena díla, odst. 3, který se snižuje   
o **206 697,63 bez DPH Kč.**

Původní cena celkem je:

2 938 594,94 Kč bez DPH

617 104,94 Kč DPH

3 555 699,88 Kč včetně DPH

*Nová cena celkem je:*

*2 731 897,31 Kč bez DPH*

*573 698,44 Kč DPH*

*3 305 595,75 Kč včetně DPH*

2.4 **Odůvodnění změny ze závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ**

Po odstranění stávajících kamenných kostek podél západní a severní strany Betlémské kaple byla odkryta souvislá betonová vrstva, pod kterou se nachází opukové zdivo a u severního průčelí západní strany cihelné a kamenné zdivo. Archeologové z NPÚ trvají na zachování objevených historických stavebních konstrukcí. Z tohoto důvodu není možné podél stěn provést odvětrávací kanál. Na základě této skutečnosti bylo navrženo nové řešení, které respektuje požadavky NPÚ a zároveň zajistí splnění požadované potřeby, tj. odstranění vlhkosti. Na základě nového řešení dojde k úpravě ceny díla.

Po objevení historických stavebních konstrukcí bylo nutné provést Záchranný archeologický výzkum a projednat na NPÚ nové řešení, proto nebylo možné pokračovat v provádění prací dle původního harmonogramu a práce musely být přerušeny. Současné klimatické podmínky již nedovolují pokračovat v provádění prací. Dokončení prací v exteriéru bude možné až za přijatelných klimatických podmínek.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech stejné právní síly.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 314/2016 Sb. o registru smluv.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.

Příloha č. 1 – Změnový list + položkový soupis prací

Příloha č. 2 - Pověření k zastupování

V Praze dne 28. 1. 2021 V Praze dne 27. 1. 2021

...……………………………… ………………………………..

**České vysoké učení technické v Praze GEMA ART International s.r.o.**

**Správa účelových zařízení ČVUT** xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxna základě pověření jednatel