Číslo jednací: ZSM-143-17/OVZ-2016

Systémové číslo na E-ZAK: P16V00001760

**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Rekonstrukce vybraných prostor ÚSČ PČR SVA Pankrác“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 12. 2016 pod. č.j.: ZSM-143-12/OVZ-2016

(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999,

DIČ: CZ67779999,

Datová schránka: iazgiwe

Bankovní spojení: ČNB Praha,

Číslo účtu: 30320881/0710,

Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou,

generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

**ADEVITA s.r.o.**

se  sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

IČO: 04255071

společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 244862,

Datová schránka: wmg7vhw

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu: 8824446001/5500,

Zastoupená: Jozefem Potankou, jednatelem

(dále též jen „**Zhotovitel**”)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

1. **PŘEDMĚT DODATKU a doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že:

* 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je oprava matematické chyby v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo, kterou je Oceněný výkaz výměr - rozpočet akce. V tomto výkazu výměr nebyly správně sečteny položky 1 až 9 v části 776: Podlahy povlakové, kdy tyto položky nebyly přičteny k celkové ceně Díla. K této chybě došlo na straně Objednatele, kdy se jednalo o chybu již v podkladech zadávacího řízení, kde byly chybně nastaveny součtové vzorce v tabulce MS Excel, kterou uchazeči vyplňovali.

Celková cena za stavební práce, které takto nebyly ve výkazu výměr započteny, byť byly Zhotovitelem řádně oceněny, je po zaokrouhlení 219.648,- Kč bez DPH. O tuto částku je tímto Dodatkem č. 1 navýšena celková cena Díla. Tato oprava čistě matematické chyby nemá vliv na rozsah a dobu realizace Díla dle uzavřené Smlouvy.

* 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací“), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku a které jsou zcela nezbytné k řádnému dokončení Díla. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizací díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání dodatečných stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a které jsou prováděny na základě dodatečného požadavku objednatele.

Celková cena za tyto dodatečné stavební práce je 149 693,- Kč bez DPH, což je 14,36 % původní ceny Díla dle Smlouvy o dílo. Těmito pracemi jsou: úpravy povrchů stěn a podlah, přesuny suti a vybouraných hmot a práce v oborech ZTI a vytápění. O tuto částku je tímto Dodatkem č. 1 navýšena celková cena Díla dle uzavřené Smlouvy.

* 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání snížení rozsahu prováděných prací (tzv. „méněpráce“) o práce v oblasti ZTI a vytápění, které nebudou prováděny. Celková odečtená cena za tyto nerealizované práce je 5 248,- Kč bez DPH, což je 0,50 % původní ceny Díla dle Smlouvy o dílo.
  2. Výše uvedené změny závazku, které nejsou podstatnými změnami závazku ze Smlouvy, jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne 10. 2. 2017, který je včetně Zjišťovacího protokolu provedených prací a dodávek Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Tyto změny závazku nemají vliv na dobu plnění díla dle Smlouvy o dílo.

1. **ROZSAH A CENA změn závazku ze smlouvy**
   1. Cena výše uvedených změn závazku ze Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele, je stanovena ve výše uvedeném změnovém listu oceněním jednotlivých položek výkazu výměr a činí:

## celkem bez DPH 364 093,- Kč

## (slovy: tří sta šedesát čtyři tisíc devadesát tři korun českých),

## DPH 21 % ve výši 76 460,- Kč

## (slovy: sedmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát korun českých),

## celkem včetně DPH 440 553,- Kč

## (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc pět set padesát tři korun českých).

1. **ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

V souvislosti s výše uvedenými změnami závazku ze Smlouvy se článek 4.1 Smlouvy o dílo mění takto:

## Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele

## učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí:

## celkem bez DPH 1 406 255,00 Kč

## (slovy: jeden milion čtyři sta šest tisíc dvě stě padesát pět Kč),

## DPH 21 % ve výši 295 314,00 Kč

## (slovy: dvě stě devadesát pět tisíc tři sta čtrnáct Kč),

## celkem včetně DPH 1 701 569,00 Kč

## (slovy: jeden milion sedm set jedna tisíc pět set šedesát devět Kč).

## DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1. **Ostatní ustanovení**
   1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
   2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
   3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
   4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují své vlastnoruční podpisy.
   5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 10. 2. 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel**  V Praze dne | **Objednatel**  V Praze dne |
| .............................................  ADEVITA s.r.o.  Jozef Potanka, jednatel | .............................................  Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel |