Dodatek Č. 1 KE SMLOUVě o dílo

Číslo Dodatku: 158-2019-18122/1

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478, DIČ: CZ00020478

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 6015-1226001/0710

zastoupená:

(dále jen „Objednatel“)

a

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

IČO: 60076658 DIČ: CZ60076658

bankovní spojení: 104725778/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

zastoupená:

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“).

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - V souladu s čl. VII. odst. 4. Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 3. 2019 Smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)je uzavírán tento Dodatek.

  - Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy uvedené v tomto Dodatku.

  - Účelem tohoto Dodatku je prodloužení doby plnění o 1 rok z důvodu komplikací spojených s pandemií COVID 19, kdy se Zhotovitel od března roku 2020 potýká s výraznými překážkami. Konkrétně dochází k selhávání logistických systémů dodavatelů a výraznému omezení činnosti v případě exotických druhů ryb. Opatření přijatá v souvislosti s pandemií COVID 19 platná pro gastronomický segment mají dopad na snížení poptávky po jednotlivých druzích a dovoz pouze malých objemů ryb je mnohdy pro společnosti neekonomickým, což mívá za následek rušení přijatých objednávek. Ke komplikacím dochází také následkem karantén nebo onemocnění klíčových osob.

  - Tento Dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

  - Tímto Dodatkem nedochází ke změně ceny prováděného Díla.

  - Pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu se Smlouvou, není-li v tomto Dodatku stanoveno jednoznačně jinak.

- ZMĚNA SMLOUVY

  - Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. odst. 1 Smlouvy se jeho druhá věta nahrazuje následujícím zněním:

- „Zhotovitel se zavazuje odevzdat dílo do 3 let od nabytí účinnosti Smlouvy.“

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

  - Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

  - Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz Dodatku a dalších dokumentů od tohoto Dodatku odvozených, stejně jako obraz Smlouvy, od níž je Dodatek odvozen, a jejích případných změn a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Zhotovitele k jejich odeslání.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Objednatel V _____________ dne _____________ | Zhotovitel V _____________ dne__________________ |
| --- | --- |
| ________________________________ Česká republika – Ministerstvo zemědělství | ________________________________ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |