DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 21/2018-504202 ze dne 20.7.2018 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Tlumačov u Domažlic a část katastrálního území Pelechy včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tlumačov u Domažlic, uzavřené mezi smluvními stranami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Janem Kaiserem - vedoucím pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočkyKPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Bc. Jitka Petružálková |
| **Adresa:** | Haltravská 438, 344 01 Domažlice |
| **Telefon:** | +420 724 269 138 |
| **E-mail :** | j.kaiser@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| **Reprezentant sdružení :** | GROMA PLAN s.r.o. |
| **Sídlo:** | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| **Zastoupen:** | Pavlem Vostrackým - jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Pavel Vostracký |
| **Člen sdružení :** | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| **Sídlo:** | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| **Zastoupen:** | Ing. Helenou Krausovou - jednatelem |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **Telefon:** | Xxx |
| **E-mail :** | Xxx |
| **ID DS:** | ekc85xd |
| **Bankovní spojení:** | Komerční banka a.s. |
| **Číslo účtu:** | 27-4501350277/0100 |
| **IČO:** | 25233025 |
| **DIČ:** | CZ25233025 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxx |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

# Předmět dodatku č. 1

* 1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a Přílohy č. 1 ke SOD č. 21/2018-504202, které jsou vyvolané uplatněním méně služeb dle Písemného záznamu o uplatnění méně služeb č.j. SPU 027237/2021 ze dne 27.1.2021. Po vyšetření obvodu KoPÚ v terénu byl stanoven skutečný rozsah prací. Skutečná délka obvodu je 34 400 bm, tj. 344 MJ, o 26 MJ méně, než je uvedeno ve smlouvě o dílo a skutečná výměra pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějšívch předpisů v obvodu KoPÚ činí 670 ha t.j. 670 MJ, o 5 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě.
	2. Na základě výše uvedených skutečností se mění MJ u dílčích částí takto: dílčí část 3.4.3. – 344 MJ, 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. – 670 MJ. Původní hodnota dílčí části 3.4.3. činila 370 000 Kč bez DPH, hodnota méně služeb činí 26 000 Kč bez DPH (26 MJ \* 1 000Kč), nová hodnota po odečtu méně služeb činí 344 000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčí části 3.4.4. činila 67 500 Kč bez DPH, hodnota méně služeb činí 500 Kč bez DPH (5 MJ \* 100Kč), nová hodnota po odečtu méně služeb činí 67 000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.4.5. činila 135 000 Kč bez DPH, hodnota méně služeb činí 1 000 Kč bez DPH (5 MJ \* 200 Kč), nová hodnota po odečtu méně služeb činí 134 000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčí části 3.5.1. činila 1 147 500 Kč bez DPH, hodnota méně služeb činí 8 500 Kč bez DPH (5 MJ \* 1700 Kč), nová hodnota po odečtu méně služeb činí 1 139 000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.5.2. činila 675 000 Kč bez DPH, hodnota méně služeb činí 5 000 Kč (5MJ \* 1 000 Kč), nová hodnota po odečtení méně služeb činí 670 000 Kč bez DPH. Původní hodnota hlavního celku 3.6 činila 1 012 500 Kč bez DPH, hodnota méně služeb činí 7 500 Kč bez DPH (5 MJ \* 1 500 Kč), nová hodnota po odečtení méně služeb činí 1 005 000 Kč bez DPH.
	3. Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním méněprací činí 48 500 Kč bez DPH, 58.685 Kč včetně DPH, což představuje snížení o 1,27% původní hodnoty závazku.
	4. V souladu s ustanovením článku VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 782 500,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 980 000,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 1 005 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 767 500,- Kč |
| DPH 21% | 791 175,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 558 675,- Kč |

* 1. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21/2018-504202 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tlumačov u Domažlic se mění takto :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 50  | **500**  | 25 000  | 30.6.2019 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 675 | **300**  | 202 500  | 31.1.2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 344 | **1 000**  | 344 000  | 31.1.2021 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | **2 000**  | 10 000  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 670 | **100**  | 67 000  | 31.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 670 | **200**  | 134 000  | 31.3.2022 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **782 500** | **31.3.2022** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 670 | **1 700**  | 1 139 000  | 31.3.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha | 30 | **1 000**  | 30 000  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 92 | **500**  | 46 000  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 20 | **1 000**  | 20 000  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 670 | **1 000**  | 670 000  | **31.5.2024** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks | 3 | **25 000**  | 75 000  | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
|  **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 980 000** |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 670 | **1500** | 1 005 000  | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 005 000** |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |   |   |   | 782 500 Kč |   |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 1 980 000 Kč |   |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |   |   |   | 1 005 000 Kč |   |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **3 767 500 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 791 175 Kč |   |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **4 558 675 Kč** |  |

# Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.

2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel

2.4 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

* 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne 29.01.2021 V Plzni dne 29.01.2021

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

Elektronicky podepsáno Elektronicky podepsáno

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jan Kaiser Pavel Vostracký

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GROMA PLAN s r.o.