**Dodatek č.1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 03.01.2017 na akci**

**„Stavební úpravy budovy č.p. 688 – bývalý okresní soud“.**

**Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platném znění**

1. **Smluvní strany**

**Objednatel:** Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941

Se sídlem: Táboritská 941, Třeboň, 379 01

Zastoupený: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel školy

IČ: 00510912

IZO: 600 008 363

Bankovní spojení:

**Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:**

Ing. Milan Špulák – autorský dozor a projektant,

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. – ředitel školy

**Technický dozor:**

IPD-Myšy s.r.o Ing.Michal Jiří

sídlo: Jemčina

IČ: 26094312

DIČ: CZ 26094312

Bankovní spojení:

Email:

Tel.:

**Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (koordinátor BOZP):**

ALCEDO - Ing. Martin Růžička, CSc.

sídlo: Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 720 95 989

Tel.

e-mail:

1. **Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s.r.o.,**

se sídlem: **Ostrov 38, 383 01, Prachatice**

zastoupený: Jindřichem Parusem

tel. č.:

IČ: 41879236

DIČ: CZ 41879236

Bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 1174

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí:

Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o dílo na zhotovení díla „Stavební úpravy budovy č.p. 688 bývalý okresní soud. V souladu s ustanovením článku č. XVI „Všeobecná ustanovení“ zmíněné smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě, na základě kterého se mění smlouva o dílo.

1. **Předmět změny smlouvy**

Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu nepředpokládatelných nutných technologických postupů při stavbě, se mění **bod č.1 čl. IV.**

**Cena za dílo se mění tímto způsobem:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II této smlouvy:

Celková nabídková cena dle původní projektové dokumentace a výkazu výměr:

* Celkem za dílo: **14 289 000,01** Kč bez DPH  **17 289 690,01** Kč s DPH
* Vícepráce za dílo: 98827,36 Kč bez DPH 119 581,00 Kč s DPH

**Cena celkem za kompletní provedení díla: 14 387 827,37 Kč bez DPH**

 **17 409 271,01 Kč s DPH**

1. **Přílohy**
2. Zjišťovací protokol
3. Změnový list a položkový rozpočet
4. **Všeobecná ustanovení**
5. Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva pouze v uvedených oddílech, ostatní ujednání zůstávají beze změny.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník.

V Třeboni dne 17. 2. 2017 V Třeboni dne 17. 2. 2017

za objednatele: za zhotovitele:

…………………………….. ……………………………