**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. 2016 / OIVZ / 014**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:**

**Městská část Praha 7**

se sídlem: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha – Holešovice, 170 00

zastoupená: Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, zástupce starosty

1. IČO: 00063754

DIČ: CZ 00063754

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

telefon:

*(dále jen „****objednatel****“)*

**2. Zhotovitel:**

obchodní firma, právní forma: **Sportovní projekty s.r.o.**

se sídlem: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8

1. zastoupený: ing. arch. Viktor Drobný
2. IČO: 27060659
3. DIČ: CZ27060659
4. bankovní spojení:
5. číslo účtu:
6. e-mail:
7. telefon:
8. (dále jen „**zhotovitel**“)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/014 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0745/16-R z jednání č. 49, ze dne 29.7.2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná zakázka malého rozsahu: **„Rekonstrukce** **dětského hřiště Sedmikráska, ul. Jateční – Projektová dokumentace“**

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2016 smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/014 (dále také jen jako „smlouva“).

Na základě nutnosti provést dodatečné služby vzniklé v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1:

**Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňuje smlouva v těchto článcích a bodech:**

**I.**

**Článek I. A II. smlouvy**

**Do článku I. Předmět smlouvy se doplňují odstavce číslo 12 a 13 v tomto znění:**

*12. Součástí jednostupňové dokumentace bude navíc mlhoviště a pítko, nutné související zpevněné plochy a rozvod vody pro obě zařízení*

*13. Povolení stavby mlhoviště a pítka bude součástí inženýrské činnosti - projednání umístění objektu WC a přípojky kanalizace a rozvodu vody.*

**Článek II. Doba a místo plnění se v odst. 1 písm. a) doplňuje o větu:**

*Dílo se rozumí včetně dokumentace objektu mlhoviště a pítka, nutných souvisejících zpevněných ploch a rozvodu vody pro obě zařízení.*

**a poslední věta v odst. 1 písm. a) se doplňuje takto:**

Vše *včetně objektu mlhoviště a pítka, nutných souvisejících zpevněných ploch a rozvodu vody pro obě zařízení do 30 dnů od podpisu* *tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě*.

**II.**

**Článek IV. Cena díla**

**Článek IV. Odst. 1 se mění takto:**

*„Celková cena za dílo dle této smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně odměny za licenci a činí celkem* ***182 000,- Kč bez DPH*** *(slovy sto osmdesát dva korun českých****), tj. 220 220,- Kč včetně DPH.****Ke sjednané ceně bude účtovaná DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.“*

**Dále se čl. IV doplňuje o bod číslo 6 a 7:**

*6. Na základě rozšíření předmětu smlouvy o zpracování dokumentace o mlhoviště a pítko, nutné související zpevněné plochy a rozvod vody pro obě zařízení (viz čl. I. Body 12 a 13) je zhotoviteli navýšen honorář o 25.000,- Kč bez DPH,*

*Celková cena díla se tedy navyšuje cenu těchto dodatečných služeb z 157.000,- + 25.000,- bez DPH, na 182.000,- bez DPH, tj. na 220.220,- Kč včetně DPH*

**Čl. IV. Odst. 3 písm. a) upravuje takto:**

1. první splátka ve výši 138.000,- Kč bez DPH za provedení díla uvedeného v čl. II. 1. písm. a) *včetně doplnění dodatkem č.1* – tj. Za *všechny stavební a inženýrské objekty včetně objektu mlhoviště a pítka, nutných souvisejících zpevněných ploch a rozvodu vody pro obě zařízení* bez *zajištění inženýrské činnosti* a autorského dozoru.

**Do čl. IV. 3. Se doplňuje nové písmeno b) v tomto znění:**

1. druhá splátka v částce 25.000,- Kč bez DPH za dodatečné služby specifikované v čl. I. Bod 12 a 13. bude uhrazena až po zajištění inženýrské činnosti.

V čl. IV.3. písm. c) se slovo „druhá“ nahrazuje slovem „třetí“ (splátka).

**III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7, Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v Registru smluv.

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

6. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne …………… V ……………. dne ………..

objednatel: zhotovitel:

………………………… ….…………………………..

**Městská část Praha 7 Sportovní projekty s.r.o.**

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM ing. arch. Viktor Drobný, jednatel

zástupce starosty