**DODATEK Č. 3**

**NPU-450/4935/2021**

**ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/75963/2019**

Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

**Objednatel**: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen ředitelem územní památkové správy v Kroměříži Ing. Petrem Šubíkem

Doručovací adresa: **Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxx SH Šternberk

zástupce pro technické záležitosti: (osoba technického dozoru) xxxxxxxxxx, email: xxxxxxx, tel xxxxxxxx

zástupce objednatel – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 59636011/0710 (pro příjem dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel**: obchodní firma **ARCHATT, s.r.o.**

 se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 6214

IČO: 46960180 DIČ: CZ46960180, plátce DPH

Zastoupena xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxs. Č.ú.: xxxxxxxxx

Kontaktní osoby xxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_036/0009209, v rámci průběžné výzvy č. 48 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - integrované projekty ITI, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/19/V00018719, tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-450/75963/2019:**

Článek I.

Předmět dodatku

* 1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je **změna** **ve vymezení předmětu díla a jeho ceny na základě změnového listu č. 2 a k němu připojeného soupisu prací a vymezení méněprací a víceprací v jeho příloze a se specifikací jednotlivých změn,** které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jde o změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. **Dále je předmětem tohoto dodatku změna doby plnění dle čl. IV. smlouvy o dílo, a to prodloužení termínu protokolárního předání díla bez vad a nedodělků a změna harmonogramu prací.**
	2. Změna ve vymezení předmětu díla a jeho ceny je podrobně popsána ve **změnovém listě č. 2,** který je přílohou a nedílnou součástí tohoto **dodatku č. 3**, a jehož přílohou je rovněž podrobný rozpočet změn.
	3. Tímto **dodatkem č. 3** se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 17.10.2019 (NPU-450/75963/2019), konkrétně Článek III. odst. 3.1. a Článek V. odst. 5.1., ve znění dle předchozích dodatků č. 1 a dodatku č. 2, a článek IV. odst. 1. písm. c) a Článek IV. odst. 5.
	4. Znění Článku III. odst. 3.1. se doplňuje tak, že předmětem díla a součástí závazku zhotovitele je také provedení prací vyplývajících ze změnového listu č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.
	5. Znění Článku V. odst. 5.1. Smlouvy, v němž se uvádí, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí **47 749 417,91 Kč** **bez DPH**, slovy čtyřicet sedm milionů sedm set čtyřicet devět tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých a devadesát jedna haléřů), k ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění **se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.6. tohoto Dodatku č. 3.**
	6. Nové znění Článku V. odst. 1 Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí v konečné výši částku **47 793 889,98 Kč** **bez DPH**, slovy čtyřicet sedm milionů sedm set devadesát tři tisíc osm set osmdesát devět korun českých a devadesát osm haléřů, **10 036 716,90 Kč DPH, 57 830 606,88 Kč včetně DPH.**
	7. Celková bilance změny vyplývající ze změnového listu č. 2 je zvýšení celkové ceny díla o 44 472,07 ‬ Kč bez DPH, tj. 53 811,2 Kč s 21% DPH.
	8. Znění Článku IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy se mění tak, že lhůta (termín) pro protokolární předání díla bez vad a nedodělků je 32 měsíců od protokolárního převzetí staveniště, ne však déle než do 30. 11. 2021. Zhotovitel upraví a aktualizuje dosavadní Harmonogram v souladu s tímto ujednáním.

1.9. Nové znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy:

4.1 Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:

a) **termín protokolárního předání a převzetí staveniště**: do 10 dnů od účinnosti této smlouvy

b) **termín zahájení díla**: 5 pracovních dnů od protokolárního převzetí staveniště

c) **termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků**: 32 měsíců od protokolárního převzetí staveniště, ne déle však než do 30. 11. 2021; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval,

d) **termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště**: nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

Čl. II.

Závěrečná ujednání

* 1. Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
	2. Nedílnou součástí smlouvy je nebo se stane:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 a k němu připojený rozpočet

* 1. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.
	2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
	4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
	5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
	6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

V Kroměříži dne 25. 1. 2021 V Ostopovicích dne 26. 1. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………….. ………………………………………..

Ing. Petr Šubík, ředitel xxxxxxxxxxxxxxxxx

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2