**Dodatek č. 2**

**Smlouvy o dílo č. TO/2020/06** **PN Opava – přístavba evakuačního lůžkového výtahu**

**pro imobilní pacienty pavilonu č. 17.**

**I.**

**Smluvní strany.**

**Psychiatrická nemocnice v Opavě**

**Olomoucká 305/88, 746 01, Opava**

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

IČ: 00844004,

DIČ: CZ00844004,

Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710

**(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)**

 a

|  |  |
| --- | --- |
| **Unicont Opava s. r. o.** |  |
| **Hradecká 646/4, 746 01 Opava** |  |
| Zápis v OR (živ. rejstříku): KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9303 |  |
| Statutární orgán: Ing. Vladimír Peringer PhD. , jednatel |  |
| Technický zástupce: Ing. Petr Lička |  |
| Kontaktní osoba: Ing. Petr Lička  |  |
| IČ: 65142756 |  |
| DIČ: CZ65142756 |  |
| Bankovní spojení: XXXXXXXXXX |  |
| Číslo účtu: XXXXXXXXXX |  |
| Telefon: XXXXXXXXXX |  |
| e-mail: XXXXXXXXXX |  |

**(„dále jen zhotovitel“)**

Uzavřely dne 29. 7. 2020 ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění smlouvu o dílo č. TO/2020/06 PN Opava – přístavba evakuačního lůžkového výtahu pro imobilní pacienty pavilonu č. 17.

**II.**

**Změny smlouvy**

1. Změna se týká chybějící elektroinstalace v projektové dokumentaci, která je nutná pro zprovoznění, kolaudaci a provoz výtahu. Dále chybějící nadzemní části hromosvodu, který rovněž nebyl uveden v projektové dokumentaci a chybějícího oplechování říms na objektu, které taktéž nebylo v dokumentaci uvedeno. Z výše uvedeného vyplývá změna ceny díla.
2. Na základě vyhlášené karantény COVID 19 bylo nutno z důvodu vyšší moci a v souladu
s čl. XVII Smlouvy výrazně omezit práce, z čehož vyplývá změna termínu dokončení díla.
3. Jednotlivé změny jsou popsány podrobně v příloze č. 2 tohoto Dodatku. Ve změnovém listě je promítnut jak dopad na celkovou cenu díla, tak i na termín jeho dokončení a předání.

**Změny Smlouvy:**

**IV. Lhůta a místo plnění díla**

Odstave č. 1 nové zní:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž plnění smlouvy bude ukončeno předáním díla písemným protokolem o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, a to do **15. 3. 2021**. Zhotovitel se zavazuje od data podpisu této smlouvy převzít staveniště do 9-ti dnů.

**V. Cena díla**

Odstavec č. 4 nově zní:

1. Cena díla je stanovena naceněním výkazu výměr. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován. Nabídková cena je uvedena v členění:

|  |  |
| --- | --- |
| C**ena dle SOD** | **4 096 237,95 Kč** |
| **Navýšení ceny dle změnového listu č. 1** | **249 826,65 Kč** |
| **Navýšení ceny dle změnového listu č 2** | **106 798,20 Kč** |
| **Cena celkem bez DPH** | **4 452 862,80 Kč** |
| **DPH** | **935 101,19 Kč** |
| **Cena včetně DPH** | **5 387 963,99 Kč** |

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit tento Dodatek č. 2 SoD mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 2 musí být schválen poskytovatelem dotace MZ ČR a poté nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřen elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 2 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje v něm jsou zveřejnitelné, včetně všech náležitostí smluvního vztahu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv,
a to v zákonném termínu.
7. Návrh tohoto Dodatku č. 2 bude zhotovitelem předložen rovněž v otevřeném
a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 2 – změnový list s naceněným výkazem výměrem a bilancí více a méně prací.
9. Ostatní ustanovení SOD č. TO/2020/06 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Opavě dne 28. 1. 2021 V Opavě dne 12. 1. 2021

………………………….. ……………………..

za objednatele za zhotovitele

Ing. Zdeněk Jiříček Ing. Vladimír Peringer PhD.

Ředitel PN v Opavě jednatel společnosti