|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět díla: | | **PN Opava – přístavba evakuačního lůžkového výtahu k pavilonu č. 17** | | | | | |
| Objekt: | | Pavilon č. 17 | | | | | |
| Objednatel: | | Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01 Opava | | | | | |
| Zhotovitel: | | Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava | | | | | |
| TDS: | | Ing. Martin Prokop | | | | | |
| Projektant: | | Ing. Romeo Doupal | | | | | |
| Popis změny:  Změna se týká - chybějící elektroinstalace v PD, která je nutná pro zprovoznění a provoz výtahu.  - chybějící nadzemní části hromosvodu, který nebyl v PD  - chybějící oplechování říms na objektu, které rovněž chybělo v PD.  Dále bylo nutno přerušit práce na stavbě z důvodu vyhlášené karantény COVID 19. z čehož vyplývá změna termínu dokončení díla. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **údaje o změně** | Změnu vyvolal – odůvodnění změny:  Změna (doplnění) elektroinstalace pro zprovoznění a provoz výtahu, která chyběla v PD.  Změna (doplnění) nadzemní části hromosvodu z důvodu ochrany objektu, který chyběl v PD.  Změna (doplnění) oplechování říms z důvodu technických požadavků, které chybělo v PD.  Dále bylo nutno přerušit práce na stavbě z důvodu vyhlášené karantény COVID 19. z čehož vyplývá změna termínu dokončení díla.  Všichni účastníci investičního procesu, tj. Zpracovatel DPS  TDS  Zástupci investora-stavebníka  souhlasí s výše uvedeným zdůvodněním změn, popsaných ve změnovém listu č. 1, s přiloženým oceněním těchto změn položkově ve výkazu výměr. | | | | | | |
| Jedná se o: | | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla | | | |  |
| (zaškrtnout) | | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | | | |  |
|  | | nepředvídané práce | | | | **X** |
| Způsob řešení změny:  - provedení elektroinstalace pro provoz výtahu dle PD ze dne 14.12. 2020, provedení hromosvodu a oplechování říms | | | | | | |
| **údaje o čerpání rezervy** | ocenění změny předložil: zhotovitel | | | | | | |
| náklady na změnu bez DPH | | | | +106 798,20,- | | |
| Výše DPH | | sazba: | 21% | 22 427,62,- | | |
| náklady na změnu vč. DPH | | | | **129 225,82,-** | | |
| **termíny** | Termín realizace změny (po schválení dodatku Smlouvy): | | | | 15.3.2021 | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | | | | + 1,5 měsíce | | |
| **Souhlas se změnou** | **Se změnou souhlasí:** | | | | **datum** | **podpis** | |
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Lička | | | | 12.1.2021 |  | |
| Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Peringer Ph.D. | | | | 12.1.2021 |  | |
| TDS: Ing. Prokop | | | | 12.1.2021 |  | |
| Projektant: Ing. Doupal | | | | 12.1.2021 |  | |
| Za Objednatele: Ing. Jaškovský | | | | 28.1.2021 |  | |
| **přílohy** | Přílohy:  1 x odůvodnění změny prací  1 x dodatek položkového rozpočtu provedené změny | | | | | | |
|  | | | | | | |

**Příloha č.1**

**Odůvodnění změny prací na stavbě “Přístavba evakuačního lůžkového výtahu PN pav. 17“**

**Elektroinstalace – přívod NN pro výtah**

Ve zpracované PD z 4/2017 nebyla obsažena vnitřní elektroinstalace pro zprovoznění a provoz výtahu v části mezi UPS (záložním zdrojem) a rozvaděčem výtahu. Na základě předané PD elektroinstalace ze dne 14.12. 2020 byla provedena cenová kalkulace, což má vliv na cenu díla a termín dokončení díla.

**Hromosvod**

Zpracována PD z 4/2017 neobsahovala provedení hromosvodu v nadzemní části objektu, což je nutné pro ochranu objektu před bleskem.

**Oplechování říms**

Ve zpracované PD z 4/2017 chybí oplechování říms na venkovní fasádě objektu. Oplechování říms je nutné provést z technických a technologických důvodů.