|  |  |
| --- | --- |
| Předmět díla: | **PN Opava – přístavba evakuačního lůžkového výtahu k pavilonu č. 17** |
| Objekt: | Pavilon č. 17  |
| Objednatel: | Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01 Opava |
| Zhotovitel: | Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava  |
| TDS: |  Ing. Martin Prokop  |
| Projektant: |  Ing. Romeo Doupal |
| Popis změny: Změna se týká - chybějící elektroinstalace v PD, která je nutná pro zprovoznění a provoz výtahu.  - chybějící nadzemní části hromosvodu, který nebyl v PD  - chybějící oplechování říms na objektu, které rovněž chybělo v PD. Dále bylo nutno přerušit práce na stavbě z důvodu vyhlášené karantény COVID 19. z čehož vyplývá změna termínu dokončení díla. |
|  |
| **údaje o změně** | Změnu vyvolal – odůvodnění změny: Změna (doplnění) elektroinstalace pro zprovoznění a provoz výtahu, která chyběla v PD.Změna (doplnění) nadzemní části hromosvodu z důvodu ochrany objektu, který chyběl v PD.Změna (doplnění) oplechování říms z důvodu technických požadavků, které chybělo v PD.Dále bylo nutno přerušit práce na stavbě z důvodu vyhlášené karantény COVID 19. z čehož vyplývá změna termínu dokončení díla.Všichni účastníci investičního procesu, tj. Zpracovatel DPS TDS Zástupci investora-stavebníkasouhlasí s výše uvedeným zdůvodněním změn, popsaných ve změnovém listu č. 1, s přiloženým oceněním těchto změn položkově ve výkazu výměr. |
| Jedná se o: | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |   |
| (zaškrtnout) | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla |    |
|   | nepředvídané práce | **X** |
| Způsob řešení změny:- provedení elektroinstalace pro provoz výtahu dle PD ze dne 14.12. 2020, provedení hromosvodu a oplechování říms |
| **údaje o čerpání rezervy** | ocenění změny předložil: zhotovitel |
| náklady na změnu bez DPH | +106 798,20,- |
| Výše DPH | sazba: | 21% | 22 427,62,- |
| náklady na změnu vč. DPH | **129 225,82,-** |
| **termíny** | Termín realizace změny (po schválení dodatku Smlouvy): | 15.3.2021 |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | + 1,5 měsíce |
| **Souhlas se změnou** | **Se změnou souhlasí:** | **datum** | **podpis** |
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Lička | 12.1.2021 |   |
| Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Peringer Ph.D. | 12.1.2021 |   |
| TDS: Ing. Prokop | 12.1.2021 |   |
| Projektant: Ing. Doupal | 12.1.2021 |   |
| Za Objednatele: Ing. Jaškovský | 28.1.2021 |   |
| **přílohy** | Přílohy: 1 x odůvodnění změny prací1 x dodatek položkového rozpočtu provedené změny |
|   |

**Příloha č.1**

**Odůvodnění změny prací na stavbě “Přístavba evakuačního lůžkového výtahu PN pav. 17“**

**Elektroinstalace – přívod NN pro výtah**

Ve zpracované PD z 4/2017 nebyla obsažena vnitřní elektroinstalace pro zprovoznění a provoz výtahu v části mezi UPS (záložním zdrojem) a rozvaděčem výtahu. Na základě předané PD elektroinstalace ze dne 14.12. 2020 byla provedena cenová kalkulace, což má vliv na cenu díla a termín dokončení díla.

**Hromosvod**

Zpracována PD z 4/2017 neobsahovala provedení hromosvodu v nadzemní části objektu, což je nutné pro ochranu objektu před bleskem.

**Oplechování říms**

Ve zpracované PD z 4/2017 chybí oplechování říms na venkovní fasádě objektu. Oplechování říms je nutné provést z technických a technologických důvodů.