**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

**na akci**

**„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“**

**ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně**

**Projekt**

**„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007117,**

je financovaný z Operačního programu Životní prostředí

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

**na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“**

**ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.**

Se sídlem: Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupený: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva

IČ: 476 74 521

DIČ: CZ476 74 521

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 2307831/0100

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.**

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 8010-503087443/0300

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize M - Morava

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Olomouc

 Ing. Jan Vykopal, vedoucí projektu

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 1) Kanalizace a ČOV Čekyně (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č. 3 je změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a neprovedených méněprací (1\_ZL05, 1\_ZL06, 1\_ZL07, 1\_ZL08, 1\_ZL09, 1\_ZL10, 1\_ZL11, 1\_ZL12, 1\_ZL14, 1\_ZL15), které jsou vyčísleny v čl. 6, odst. 6.1. tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

# Předmět dodatku

* 1. Smluvní strany se domluvily na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích.
	2. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. 6.1. takto:

 Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2019, Dodatku č. 2 a tohoto Dodatku

 č. 3, jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy č. 1\_ZL05, 1\_ZL06, 1\_ZL07,

 1\_ZL08, 1\_ZL09, 1\_ZL10, 1\_ZL11, 1\_ZL12, 1\_ZL14, 1\_ZL15 tedy činí

 **89.254.465,28 Kč** bez DPH a je podepřena následující kalkulací:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena díla celkem bez DPH – dle SoD + Dod. č. 2** | **88 946 905,85 Kč** |
| ZL č. 1\_ZL05 | 102 651,63 Kč |
| ZL č. 1\_ZL06 | 194 209,59 Kč |
| ZL č. 1\_ZL07 | -1 032 036,18 Kč |
| ZL č. 1\_ZL08 | -213 336,38 Kč |
| ZL č. 1\_ZL09 | 217 484,82 Kč |
| ZL č. 1\_ZL10 | 590 088,75 Kč |
| ZL č. 1\_ZL11 | 21 898,72 Kč |
| ZL č. 1\_ZL12 | 62 112,02 Kč |
| ZL č. 1\_ZL14 | 199 690,73 Kč |
| ZL č. 1\_ZL15 | 164 795,73 Kč |
| **Dodatek č. 3 celkem** | **307 559,43 Kč** |
| **Cena díla celkem ve znění dodatku č. 3 bez DPH** | **89 254 465,28 Kč** |

# Závěrečné ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.
	2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
	3. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
	4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Seznam příloh:

1. Změnový list č. 1\_ZL05 - rozpočet
2. Změnový list č. 1\_ZL06 - rozpočet
3. Změnový list č. 1\_ZL07 - rozpočet
4. Změnový list č. 1\_ZL08 - rozpočet
5. Změnový list č. 1\_ZL09 - rozpočet
6. Změnový list č. 1\_ZL10 – rozpočet
7. Změnový list č. 1\_ZL11 - rozpočet
8. Změnový list č. 1\_ZL12 - rozpočet
9. Změnový list č. 1\_ZL14 - rozpočet
10. Změnový list č. 1\_ZL15 - rozpočet

V Přerově dne…………………… V Olomouci dne……………………

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 za Objednatele za Zhotovitele

 Michal Zácha, DiS. Ing. Jaromír Pelinka, MBA

 Předseda představenstva Ředitel divize M - Morava