**Č.j. PK/151/2021**

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. PK/2162/2020**

**uzavřené dne 20. 10. 2020**

**(dále jen „smlouva“)**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1**

příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001,

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS

Sídlem: Na Rejdišti 1/77, 110 00 Praha 1

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem konzervatoře

IČ: 70837911

DIČ: CZ70837911

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

**a**

Obchodní firma**: Miroslav SLUŠTÍK**

Sídlem: Praha 3, Žižkov, Jeseniova 1725/125

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 15086887

DIČ: CZ5709182138

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**tímto uzavírají následující dodatek k výše uvedené smlouvě:**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly **na změně termínu plnění smlouvy**

specifikovaném ve čl. 6 odst. 2 smlouvy. Změnu termínu plnění jim umožňuje právo objednatele prodloužit termín až o 3 měsíce, které si vyhradil v příloze č. 1 smlouvy.

1. Původní termín plnění ve smlouvě byl vymezen následovně:

 *Termín plnění: do 28. 12. 2020. Přesný termín předání díla sdělí zhotovitel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.*

1. **Nový termín plnění po změně:**

*Termín plnění:* ***do 28. 03. 2021.*** *Přesný termín předání díla sdělí zhotovitel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.*

1. **Odůvodnění změny:**
* Vlivem protiepidemiologických opatření proti onemocnění COVID-19 dochází ke zpoždění realizace díla a dodávek některých speciálních komponentů ze zahraničí.
1. Bezprecedentní situace spojená s výskytem a masivním šířením infekčního onemocnění COVID-19 v České republice i ve světě vyžaduje ještě další úpravu právních poměrů mezi stranami, a to **úpravu vyhrazených změn závazku** ze strany objednatele v bodě č. 12 přílohy č. 1 smlouvy a to následujícím způsobem:

Objednatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu plnění až o 12 měsíců od uzavření tohoto dodatku v níže uvedených případech:

• v důsledku neočekávaných komplikací např. požáru, výbuchu, stávky, epidemie, přírodní katastrofy, války, revoluce, sabotáže, blokády, embarga, tj. zásahu tzv. vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí taktéž jiné skutečnosti, na které objednatel ani zhotovitel nemohly mít žádný vliv,

• v důsledku změny právních předpisů či příkazů a nařízení úřadů, pokud k nim došlo po uzavření smlouvy,

• v důsledku výpadků náhradních dílů ze strany výrobce nebo jejich nedostupnosti v České republice/EU,

1. Smluvní strany se vzdávají nároků na smluvní pokuty a úroky z prodlení, které vznikly ode dne uzavření smlouvy do dne uzavření tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. PK/2162/2020 zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
5. Pokud má objednatel povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tento dodatek má 3 strany, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne 25. 01. 2021 V Praze, dne 25. 01. 2021

----------------------------------- -----------------------------------

objednatel zhotovitel