**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 1061/2020**

**Název díla:**

**„VD Skalka - optický kabel “ – projektová dokumentace (DSJ)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:70889988

DIČ:CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: investiční ředitel

zástupce ve věcech technických: vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: InfoTel, spol. s r.o.**

sídlo: Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 46981071

DIČ: CZ46981071

statutární orgán:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, Odd. C, Vložka č. 8142.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** dohody mezi objednatelem a zhotovitelem na změně navrženého technického řešení zpracovaného dle původního zadání objednatele.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

 nejpozději do 31.01.2021

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

 **nejpozději do 26.02.2021**

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne: V Brně dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik InfoTel, spol. s r.o.

*za objednatele za zhotovitele*