**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 04-2020**

**č. smlouvy objednatele: 966/2020**

**Název díla:**

**MVE Loket - betonové konstrukce MVE a fasáda – PD DSJ**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických: vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele:

IČO:70889988

DIČ:CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

 13052.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **MÜRABELL s. r. o.**

sídlo: Hořejší 116, 267 03 Hudlice

doručovací adresa: kancelář HYDROKA, Nad Rážákem 15, 143 00 Praha4-Modřany

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 28387767

DIČ: CZ28387767

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** potřeby dodatečnéhoprovedení stavebně technického průzkumu pravobřežní zdi přívodního kanálu. Na jehož základě bude navržen optimální způsob opravy zdi a spodní stavby MVE. Původní zadání je též rozšířeno o nový požadavek objednatele na řešení stálého provizorního hrazení na konstrukci hrubých česlí, které bude využíváno objednatelem i po realizaci stavby.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

a) zahájení díla:

bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 30.01.2021

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ: 27.02.2021

**Nové znění:**

a) zahájení díla:

bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **30.06.2021**

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ: **1 měsíc po schválení v dokumentační komisi**

**Čl. IV. CENA**

**Původní znění:**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

430 000,- Kč bez DPH.

**Nové znění:**

Cena dílazahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, **navyšuje se o 100 230,00 Kč bez DPH a činí celkem:**

 **530 230,- Kč bez DPH**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny.
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny.

**Nové znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. Předání Stavebně technického průzkumu, geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu ve výši 100 % ceny, tj. **145 230,00 Kč bez DPH**.
2. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. **308 000,00 Kč bez DPH**.
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. **77 000,00 Kč bez DPH**.

**Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce: 117 673**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Praze dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik MÜRABELL s. r. o.

*objednatel zhotovitel*