**DODATEK č.1**

**ke Smlouvě o dílo č. SM/1080/2020 ze dne 23.07.2020**

„Modernizace vzduchotechniky hlavního depozitáře Severočeského muzea v Liberci“

mezi těmito smluvními stranami:

**Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace**

se sídlem Masarykova 11, Liberec, 460 01

IČO: 00083232

zastoupené Mgr. Jiřím Křížkem, ředitelem muzea

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Liberec

číslo účtu: 3231461/0100

kontaktní osoby: e-mail: [jiri.krizek@muzeumlb.cz](mailto:jiri.krizek@muzeumlb.cz) ; tel: 724 663 622

dále jen „objednatel“

a

**AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.**

se sídlem Štefánikova 248, 742 58 Příbor

IČO: 253 93 758

DIČ: CZ 253 93 758

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Dušan Schindler, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

číslo účtu: 107-8413410207/0100

evidence: OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18157

kontaktní osoby:Ing. Dušan Schindler, e-mail: [aef@aef.cz](mailto:aef@aef.cz), tel: 556 740 211

dále jen „zhotovitel“

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřeny dne 23.07.2020 Smlouvu o dílo č. SM/1080/2020, jejímž předmětem je „Modernizace vzduchotechniky hlavního depozitáře Severočeského muzea v Liberci (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že dodatek splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna technického řešení předmětu veřejné zakázky.

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na technickém řešení dle návrhu zhotovitele, které umožní výrazné snížení provozních nákladů prostřednictvím zpětného využití kondenzačního tepla z provozu chladících jednotek. Za tímto účelem budou chladící jednotky vybaveny dodatečným příslušenstvím, které umožní výše uvedené zpětné využití tepla realizovat.
2. Smluvní strany se s ohledem na bod 2 dohodly na vypuštění elektrických ohřívačů, které již nebude nutné instalovat z důvodu zpětného využití tepla.
3. Smluvní strany se dohodly na vypuštění uhlíkových filtrů z důvodu vyloučení manipulace s materiálem aktivního uhlí přímo ve vnitřním prostoru hlavního sbírkového depozitáře. Funkce uhlíkového filtru bude nahrazena nepřetržitým měřením koncentrace ozónu a v případě zvýšení jeho koncentrace nově osazený řídicí systém vzduchotechniky zajistí jeho odvětrání dočasným navýšením podílu venkovního větracího vzduchu.
4. Změna specifikace díla je přesně stanovena ve Změnovém listu č.1 , který je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.

**Článek III.**

**Čas a místo splnění**

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění se přerušuje na dobu 30 dnů od uveřejnění dodatku v registru smluv z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky a z něj vyplývajících omezení na straně zhotovitele a objednatele. Termín předání a převzetí díla dle odst.1 čl. IV. Smlouvy o dílo bude prodloužen o dobu přerušení plnění díla.

**Článek IV.  
Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

* 1.746.821,- Kč (slovy: Jeden-milión-sedm-set-čtyřicet-šest-tisíc-osm-set-dvacet-jedna-korun českých) bez DPH,
* **2.113.653,41 Kč** (slovy Dva-milióny-jedno-sto-třináct-tisíc-šest-set-padesát-tři-korun českých, čtyřicet-jedna-haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21%.

1. Snížení ceny díla oproti původní Smlouvě o dílo činí 52 000,- Kč bez DPH a jeho vyčíslení je stanoveno ve Změnovém listu č.1, který je nedílnou Přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1.

**Článek XVI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci dne 3.2.2021 V Liberci dne 3.2.2021

……………………………… …………………………

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Jiří Křížek, ředitel Ing. Dušan Schindler, jednatel