DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace
„11/406 Třešť průtah, ul. Dr. Richtra, Palackého“

Číslo smlouvy objednatele: 123/2020-KSÚSV

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava

Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

j referent přípravy a realizace staveb Komerční banka, a.s.

00090450

CZ00090450

“ t L.

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Dl PROJEKT s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Chelčického686, Rosice, 533 51 Pardubice |
| zastoupený: | Janem Zvárou, DiS., jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci králové v oddílu C, vložka č. 32420 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | jednatel |
| --- | --- |

technických:

| Bankovní spojení: Č. účtu: | KB a.s., pobočka Pardubice |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: | 01873687 CZ01873687 |

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 v souvislosti s průběhem pandemie COVID-19, která znemožnila zhotoviteli provést řádně všechny úkony, především kvůli uzavřeným úřadům a opožděným vyjádření od dotčených orgánů státní správy a samosprávy a správců sítí.

- V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze 1 - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

| Předání dokončené dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy: | do 29. ledna2021 |
| --- | --- |

se ruší a nahrazuje novým zněním:

do 26. února 2021

Předání dokončené dokumentace DSP+PDPS, včetně

projednání s dotčenými orgány státní správy a

samo

- Ostatní ujednání smlouvy ve znění platných dodatků nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 123/2020-KSÚSV uzavřené dne 2.7.2020 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

  - Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

  - Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojuji své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou přílohou je Žádost o posunutí termínu odevzdání PD ze dne 8.1.2021.

Zhotovitel:

Přílohy:	Žádost o posunutí termínu odevzdání PD ze dne 8.1.2021

Objednatel:	28. 01. 2021

V Jihlavě dne:

Sídlo:

Dl PROJEKT s.r.o.

Chelčického 686, Rosice

533 51 Pardubice

tel.

Kancelář:

Dl PROJEKT s.r.o.

Dvořákovo nábřeží 1622

539 01 Hlinsko

email:	gseznam.cz

V4Š DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

NAŠE ZNAČKA

č.j. 2021/003

VYŘIZUJE / LINKA

Hlinsko

8.1.2021

VĚC: Žádost o posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace na akci „ 11/406 Třešť průtah, ul. Dr. Richtra, Palackého“

Vážený pane tímto bych Vás chtěl požádat o posunutí termínů odevzdání projektové dokumentace na akci „II/406 Třešť průtah, ul. Dr. Richtra, Palackého“ z důvodu delší lhůty pro získání vyjádření k projektové dokumentaci zapříčiněnou onemocněním COVID -19 a omezeným provozem jednotlivých dotčených orgánů státní správy a provozovatelů inženýrských sítí. Z tohoto důvodu žádáme o posunutí termínu odevzdání do 26.2.2021.

S pozdravem a přáním pěkného dne