**Čestné prohlášení zadavatele a dodavatele veřejné zakázky**

„**Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec“.**

**Zadavatel: Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Ing. Janem Mlčákem, starostou města

ve věcech technických Ing. Karel Hron

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

**Dodavatel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**

zastoupen: Ing. Pavlem Drbalem a Ing. Lukášem Hrbkem, jednateli společnosti

sídlo: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

IČ: 608 38 531

Dne 26. 7. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým se se změnila níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0805/2018 uzavřené dne 3. 7. 2018 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „**Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec“.**

Článek V. Doba plnění, odst. 1- zahájení prací 1. 8. 2018, dokončení prací 31. 7. 2019 se tímto Dodatkem č. 1 mění – zahájení prací 1. 8. 2018, dokončení prací 30. 8. 2019.

Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: **1. 8. 2018**

Dokončení prací: **30. 8. 2019**

Při dodatečné kontrole objednatelem bylo zjištěno, že dodatek č. 1 smlouvy nebyl uveřejněn dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv. Následně byl uvedený dodatek č. 1 uveřejněn v registru smluv i na profilu zadavatele dne 7. 10. 2019.

Dle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) byl dodatek smlouvy uveřejněn ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, proto k jeho zrušení od počátku nedošlo.

Smluvní strany prohlašují, že z uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy nevyplynulo žádné další finanční plnění. Uzavřením dodatku došlo pouze k prodloužení termínu realizace.

Smluvní strany výše uvedená ustanovení dodatku č.1 považují za nesporné a souhlasí s jeho zněním.

Každá smluvní strana prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v dobré víře.

V Kamenici nad Lipou dne 2.2.2021 V Jindřichově Hradci dne 28.1.2021

........................................................... ................................................................

za zhotovitele: za objednatele:

Ing. Pavel Drbal a Ing. Lukáš Hrbek Ing. Karel Hron

jednatelé společnosti vedoucí odboru rozvoje