Smlouva o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 003-2021-21014

číslo smlouvy objednatele:

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:			Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.

Sídlo:				Cholinská 1120, Litovel, PSČ 784 01

Zastoupená:			Ing. Helena Stoupová, jednatelka společnosti

Registrace:			KS Ostrava, oddíl C vložka 3781

IČ:				47150904

DIČ: 				CZ47150904

Bankovní spojení:		Sberbank Olomouc, č. ú.: 4200241069/6800

Dále jedná: 			p. Michal Blažek ve věcech realizačních

Zhotovitel:		GESS-CZ, s.r.o.

Sídlo:			Loučská 503/31,  Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31

Zastoupená:		Michal Pivoda, jednatel společnosti

Registrace:		KS Ostrava, oddíl C, vložka 28744,

IČO:			26867770,

DIČ:			CZ26867770

Bankovní spojení:		MONETA Money Bank, č. ú.: 2111639543/0600

Dále jedná:		p. Luděk Barbořík  ve věcech realizačních

Podklady pro zpracování smlouvy:

Podkladem pro zpracování této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je nabídka zhotovitele č. N3720/20 část A) ze dne 17.11.2020 :

I.

## Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je : Oprava zařízení kruhové usazovací nádrže K-UN průměr 18,0 m pro ČOV Litovel – část A) dle nabídky č N3720/20 ze dne 17.11.2020 v  rozsahu:

A) Oprava zařízení v rozsahu technologického celku  strojní a elektro části pro část A) :

- Pojezd mostu a pohon mostu

- Mostní konstrukce s lávkou

- Středové uložení

- Kroužkový sběrač

- Rozvaděč elektro

- Konstrukce nesení a zvedání míchadla

II.

Cena

a) Cena za opravu K – UN pr. 18,0 m  v rozsahu části A)  je dohodnutá ve výši

1.377.000,- Kč

b) Cena je uvedena bez DPH, která bude účtována dle platných cenových předpisů.

c) Cena je vždy úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s jeho plněním dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

a) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést opravu předmětu plnění podle odstavce I., takto :

- ihned po přijetí zálohové platby na účet zhotovitele bude zahájena přípravná technická

činnost výroby, zajištění dodávek zařízení a vlastní výroba části komponentů

- na základě písemné výzvy objednatele proběhne předání a převzetí staveniště/objektu K-

UN pr. 18,0 m  k výkonu opravy/zahájení demontáže a to v termínu :

17.KT/2021 :  26.- 30.04.2021

- neprodleně  bude zahájena demontáž zařízení s výkonem opravy a zpětnou montáží

- vlastní oprava bude provedena včetně uvedení zařízení do provozu a jeho předání

provozovateli do 6 týdnů od výkonu demontáže zařízení do 11.6.2021

b) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.

IV.

## Odpovědnost za vady

a) Zhotovitel poskytuje záruční dobu na předmět smlouvy 24 měsíců.

b) Smluvní strany se dohodly, že v případě vady zjištěné v záruční době má objednatel právo požadovat její bezplatné odstranění a zhotovitel povinnost závadu odstranit.

c) Zhotovitel se zavazuje odstranit tyto závady do 15 dní ode dne oznámení vady.

d) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci závady uplatní ihned po jejím zjištění písemně, a to do rukou odpovědného zástupce zhotovitele, kterým je p. Luděk Barbořík, barborik.l@gess.cz , tel. 602 7777745.

V.

Platební podmínky

a) Záloha ve výši 30 % z celkové ceny vč. DPH bude poskytnuta objednatelem do 14 dnů od oboustranného podpisu  SoD.

Na základě přijaté platby zhotovitel zahájí přípravnou technickou činnost, zajištění dodávek a předvýrobu komponentů předmětné opravy.

b) Zbývající část úhrady za provedené práce bude provedena konečnou fakturou se splatností 30 dnů, kterou zhotovitel vystaví po předání a převzetí díla.

c) Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle platného zákona o DPH. Odběratel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební nebo montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Faktura musí být dodavatelem provedena v souladu s ustanovením §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Smluvní pokuty

a) V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

b) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.

VII.

Závěrečná ujednání

a) Splněním předmětu smlouvy a úplným dokončením díla se rozumí řádné dokončení, předání a převzetí všech částí díla dle předmětu smlouvy o dílo bez vad a nedodělků a uvedení zařízení do trvalého provozu.

b) Na práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání, bude vypracována další nabídka.

c) 2. část opravy K-UN pr. 18,0 m, tedy zařízení nevyjmenované v předmětu opravy dle nab. N3720/20 bude předmětem následující opravy, na kterou bude vypracována nová nabídka.

c) Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným potvrzením -smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případu omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy.

d) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jednu kopii.

e) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

f) Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka č. N3741/21 – pro část A)

V Lipníku n/B dne:_____________	                       V Litovli  dne:_______________

Zhotovitel:						Objednatel:

..................................................				...................................................

Michal Pivoda

jednatel