                                                                                                                                                                  








Dodatek č.2
                                          ke
smlouvě o dílo č. 937/2016/1P-2016/X 

       uzavřené podle § 2586 a násl.občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů 
I. SMLUVNÍ STRANY                                              

1. Objednatel : Hotelová škola Radlická

    

se sídlem:         Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice
                           




zastoupený:        ředitelem Ing. Milanem Novotným                        

IČO:                  60446242                     




Bankovní  spojení: 
2000750003/6000
         

Tel.: 251172112                
             
                                             dále jen „objednatel“
a
2. Zhotovitel :   Vlastimil Petrášek

se sídlem:           257 53 Vrchotovy Janovice 122
zastoupený:        Vlastimilem Petráškem 


 

IČO:                    12224413   





DIČ:                    CZ5406093616

          

Bankovní spojení: 0324553349/0800

Tel.:      602 288 086                         





                                              dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT  DODATKU
     Předmětem dodatku je  rozpočet víceprací, změna platebních podmínek a stanovení nového termínu předání díla - „Rekonstrukce přístupového systému HŠ Radlická“, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice z důvodu změny technické specifikace sestavy turniketů ze strany objednatele.
1. Rozpočet víceprací je přílohou tohoto dodatku. Celková cena víceprací včetně DPH činí 214.813,- Kč.
2. Změna platebních podmínek. Ruší se odst.2 čl.V SOD 937/2016/1P-2016/X               a nahrazuje se následujícím textem:

a) Fakturace bude prováděna dílčími fakturami na základě skutečně provedených prací,  jejichž soupis bude přílohou daňového dokladu.

            b)  Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do výše 80 % ceny díla.  

            c)  Zbývajících 20 % ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a odstranění

                 vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla.  
            d) Splatnost vystavené faktury (daňového dokladu), obsahující náležitosti dle §28
                  zákona č.235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty v platném znění, činí 21 dní od                                                                doručení objednateli. Dnem zaplacení finančních částek se rozumí datum odeslání této částky
                  z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

3. Termín předání-převzetí díla. Dne 8.11.2016 obdržela HŠR informaci, že Rada HMP  schválila navýšení čerpání fondů na dílo dle SOD937/2016/1P-2016/X o   požadovaných 214.813,- Kč.  Z důvodu přerušení prací dle dodatku č.1  SOD937/2016/1P-2016/X se smluvní strany dohodly, že se prodlouží termín předání na 22.11.2016. Smluvní strany se dále dohodly na zkušebním provozu v termínu 7.12.2016 až 15.12.2016. Po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zhotoviteli uvolněno zadržených 20% z ceny díla.
III.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.   Tento dodatek nabývá platnost  a účinnost  dnem podpisu obou smluvních stran.     

      2.   Tento dodatek je napsán ve třech  vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden

            stejnopis, objednatel dva stejnopisy.

 V Praze dne :   9.11.2016                                        

         …………………..












 ……………………             

              objednatel














      
zhotovitel

         Ing Milan Novotný                                                                                            

             ředitel školy                                                                      
         .………………….

správce rozpočtu objednatele
Příloha: rozpočet víceprací
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