**Dodatek č.2**

**ke smlouvě o dílo č. DP/0698/2019/Ka**

**mezi těmito smluvními stranami:**

**Fakultní nemocnice Brno**

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

**Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

se sídlem společnosti: Metrostav a.s., divize 1, Vídeňská 121, 619 00  Brno

bankovní spojení Raiffeisen Bank a.s.

č.ú. 1021107725/5500

zastoupen Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1

**Vedoucí člen sdružení:**

**Metrostav a.s.**

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO 00014915

DIČ CZ00014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B spisová značka 758

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1809071/0100

zastoupen Ing. Václavem Apolínem, ředitelem oblasti Jihomoravský region divize 1

**Člen sdružení:**

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00

IČO 46342796

DIČ CZ46342796

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně

v oddíle B spisová značka 695

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 7507621/0100

zastoupen Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize – divize M- Morava

**Člen sdružení:**

**UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO 03902447

DIČ CZ03902477

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně

v oddíle B spisová značka 7272

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 64645641/0100

zastoupen Martinem Řehůřkem, místopředsedou představenstva

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

v následujícím znění:

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se v souladu s ust. 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a s ohledem na potřebu změny díla vyvolanou zjištěnými skutečnostmi v průběhu plnění, které zadavatel i přes veškerou péči nemohl předvídat, a které spočívají zejména v níže uvedených změnách:

1. Nesoulad konstrukčního systému monolitických konstrukcí podlah v budově A ve 2.NP
2. Nesoulad nosného konstrukčního systému stávajících monolitických konstrukcí v prostoru stávajícího schodiště mezi osami 14-15/A-B v 1.PP až 5.NP
3. Uvedených v konkrétních změnových listech

a dále

1. v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice dne 16. 3. 2020, kdy tímto mj. došlo k omezení činnosti úřadů a samospráv
2. v souvislosti s kybernetickým útokem provedeným na FN Brno 13. 3. 2020

dohodly na níže uvedených úpravách smlouvy.

1. **Doba plnění**

Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na změnách čl. II. Doba plnění, bod. 2.2., který nové zní:

2.2. Termíny jednotlivých milníků jsou sjednány smluvními stranami takto:

milník č.1 - zahájení  výstavby 0.etapy

 nejpozději do 5 kalendářních dnů po dni nabytí účinnosti této smlouvy

 nejpozději do 15.4.2019

milník č.2 - dokončení, předání a převzetí 0.etapy nejpozději do 30.7.2019

milník č.3 - zahájení  výstavby 1.etapy nejpozději do 31.7.2019

milník č.4 - dokončení, předání a převzetí 1.etapy a zahájení  zkušebního provozu 1.etapy nejpozději do 30.4.2020

milník č.5 – dokončení zkušebního provozu 1. etapy nejpozději do 29.9.2021

milník č.6 - zahájení  výstavby 2.etapy nejpozději od 11.5.2020

milník č.7 - dokončení, předání a převzetí 2.etapy a zahájení  zkušebního provozu 2.etapy nejpozději do 31.5.2021

milník č.8 – dokončení zkušebního provozu 2.etapy nejpozději do 23.12.2021

milník č.9 - zahájení  výstavby 3.etapy nejpozději od 01.6.2021

milník č.10 - dokončení, předání a převzetí 3.etapy nejpozději od 23.12.2021

1. **Cena díla**

 Smluvní strany dále dohodly na novém znění článku V. SoD Cena díla, který nově zní:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši a bez DPH

**531 523 757,83 Kč**

(slovy: pět set třicet jedna milionů pět set dvacet tři tisíce sedm set padesát sedm korun českých a osmdesát tři haléřů).

Sazba DPH 21%  **111.619.989,14 Kč**

Cena celkem včetně DPH**643.143.746,97 Kč**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Název části soupisu prací | Smluvní cena v Kč bez DPH |
| FN Brno - Psychiatrická klinika - Sadové a venkovní úpravy | 3 909 801,10 Kč |
| FN - Psychiatrická klinika - PK | 496 782 575,31 Kč |
| FN - Psychiatrická klinika - CDZ-K | 30 831 381,42 Kč |
| **Cena celkem** | **531 523 757,83 Kč** |

1. **Ostatní ustanovení**
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel tři.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 smlouvy je:

 Příloha č. 2 – Změnové listy ozn. ZL022 – ZL074 vč. položkového rozpočtu

1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 2 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

       V Brně dne ………….                                                              V Brně dne …………..

            za objednatele                                                                          za zhotovitele

          ………………………                                                               …………………………

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.                                             Ing. Václav Apolín

ředitel                                                    ředitel  divize 1

   Metrostav a.s.

 .…………………………

 Ing. Jaromír Pelinka, MBA,

 ředitel divize M – Morava

 OHL ŽS, a.s.

 …………………………..

 Martin Řehůřek, MBA

 místopředseda představenstva

 UNISTAV CONSTRUCTION a.s.