EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Životní prostředí



DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. 14995/SOPK/17 ze dne 13.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)**

**I. Smluvní strany**

1. **Objednatel**

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 283 069 144

Zastoupena RNDr. Františkem Pelcem

(dále jen „objednatel”)

a

1. **Zhotovitel**

**VHS Consult s.r.o.**

Sídlo: č.p.135, 391 81 Řípec

Zastoupený: Ing. Pavlem Štěpánemjednatelem

IČO: 064 89 249

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: xxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,sp.zn. C - 26748

Telefon: xxx

(dále jen „zhotovitel”)

* 1. Vzhledem ke skutečnosti, že:
* účinnost Smlouvy o dílo nastala později, než v termínu předpokládaném ve Smlouvě o dílo;
* kvůli nevhodným meteorologickým podmínkám nebylo možné provést inženýrsko - geologické průzkumné práce v plánovaných termínech; a
* po jednání zhotovitele s příslušným správním úřadem (MěÚ Hlinsko, OŽP) bylo úřadem stanoveno, že je nutné zahájit a vést dvě samostatná stavební řízení (rybník Loch až po rozdělovači objekt včetně + potok pod rybníkem, rybník Velká Kamenice a potok) namísto jednoho stavebního řízení a že část stavby bude povolena územním souhlasem (tůně),

v důsledku čehož vznikla mimořádná potřeba přiměřeně prodloužit termíny pro provedení díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo pro účely splnění předmětu smlouvy, přerozdělit části díla dle čl. 2.2 Smlouvy o dílo, navýšit cenu části díla b), která musí být vzhledem k výše uvedeným skutečnostem více podrobná a současně snížit cenu části díla a) o cenu, o kterou se zvýšila cena části díla b), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

1. Čl. 2.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze):

1. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k územnímu řízení (tůně) a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a obstarání územního souhlasu (tůně);
2. vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu;
3. výkon autorského dozoru.“
4. Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

|  |  |
| --- | --- |
| **Část díla** | **Termín** |
| a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k územnímu řízení (tůně) a propočtu nákladů stavby včetně obstaráni stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a obstarání územního souhlasu (tůně) | do 30.9. 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu | do 30.10. 2018 |
| c) výkon autorského dozoru | od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace |

1. ČI. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Část díla** | **Cena bez DPH** | **Cena včetně DPH** |
| a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k územnímu řízení (tůně) a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a obstarání územního souhlasu (tůně) | 615 000,-Kč | 744 150,- Kč |
| b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu | 115 000,-Kč | 139 150,- Kč |
| c) výkon autorského dozoru | 220 000,- Kč | 266 200,- Kč |

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V dne

RNDr. František Pelc  
AOPK ČR, ředitel  
(objednatel)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 - Chodov