# DODATEK č. 1 ke smlouvĚ o DÍLO

# ev.č.: 190/00873489/2020/1/2021

**„Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace – PD – Výměna el. rozvodů - dílny“**

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen **„Dodatek“**) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 23. 10. 2020 pod ev. č. 190/00873489/2020 (dále jen **„Smlouva“**) je uzavřen

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková**

**organizace**

se sídlem: Pod Šachtami 335, 261 02 Příbram IV

zastoupený:  Mgr. Pavlína Caisová, ředitelka školy

IČO: 00873489

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: ---------------

dále jen *„***Objednatel***“*

a

**TO SYSTEM s.r.o.**

se sídlem: V Brance 83, 261 01 Příbram III

zastoupený: Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel

IČO: 28911822

DIČ:  CZ28911822

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: ---------------

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 152678/MSPH

dále jen *„***Dodavatel***“*

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako **„Smluvní strany“** nebo jednotlivě **„Smluvní strana“**

**Článek I.**

**Předmět Dodatku**

1. V rámci provádění prací na díle nazvaném **„Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace – PD – Výměna el. rozvodů - dílny“**, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou rozsahu projekčních prací. Popis rozšíření předmětu díla a vyčíslení dodatečného plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu projekční prací popsaný v popisu rozšíření předmětu díla a situaci navrhované, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. 5., odst. 5.1 ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za Dílo dle odst. 2.2 a 2.4 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky, ve znění popisu rozšíření předmětu díla, a vyčíslení dodatečného plnění, jež jsou nedílnou přílohou č. 1,2 Dodatku č. 1:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Součásti Díla | Cena bez DPH | Cena rozšíření |
| Projektová dokumentace stávajícího stavu | 65 000,-Kč | 16.969,-Kč |
| Projektová dokumentace pro provedení stavby | 210 000,-Kč | 50.907,-Kč |
| Záborový elaborát | 3.000,-Kč | ------ |
| Výkaz výměr | 18.000,-Kč | ------ |
| Položkový rozpočet stavby | 48.000,-Kč | ------ |
| Dokladová část | 23.000,-Kč | ------ |
| Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby – každá uzavřená smlouva | 2.500,-Kč | ------ |
| Zajištění věcných břemen – každá uzavřená smlouva | 500,-Kč | ------ |
| Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele | 7.000,-Kč | ------ |
| Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné) | 8.000,-Kč | ------ |
| Diagnostika stavby | 4. 500,- Kč | ------ |
| Cena celkem | 389.500,-Kč | 67.876,-Kč |
| DPH 21 % | 81.795,-Kč | 14.253,96 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 471.295,-Kč | 82.129,96 Kč |

1. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek**.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 389.500 Kč bez DPH, tedy 471.295 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 457.376 Kč bez DPH, tedy 553 424,96 Kč s DPH.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** | **DPH 21%** | **cena vč. DPH** |
| Smlouva o dílo | 389.500 Kč | 81.795,-Kč | 471.295,-Kč |
| Dodatek č.1 | 67.876 Kč | 14.253,96 Kč | 82.129,96 Kč |
| Celková nová cena díla | **457.376,-Kč** | **96.048,96 Kč** | **553.424,96 Kč** |

1. Smluvní strany se dohodly následovně: Původní znění čl. 3 Doba a Místo plnění, odst. 3.1.1 a odst. 3.1.2 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Projektovou dokumentaci stávajícího stavu vyhotoví Dodavatel do 14 pracovních dnů od podepsání dodatku.*

*Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr, oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací a dokladové části – do 30. 04. 2021.*

1. Stavba – realizace bude probíhat na pozemcích **č. parc.: 83/2, 87/5, 592/5 k. ú. Březové Hory, Příbram**, na kterých stojí stavby č.:

62, 1997, 2464 na pozemku č. parc. 83/2

1756, 1757 a 2465 na pozemku č. parc. 592/5

2457 na pozemku č. parc. 87/5, vše v k. ú. Březové Hory, Příbram.

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) originálech, z nichž tři (3) pare obdrží Objednatel a dvě (2) pare obdrží Dodavatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

***Přílohy:***

1. Popis rozšíření předmětu díla

2. Vyčíslení dodatečného plnění

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu, a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel  V Příbrami dne 5. 2. 2021  Mgr. Pavlína Caisová  **ředitelka školy** | Dodavatel  V Příbrami dne 5. 2. 2021  Mgr. Jaroslav Smejkal  jednatel |