**DODATEK č. 3. SMLOUVY O DÍLO**

**na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“**

**ČÁST 2) - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa a II. etapa**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.**

Se sídlem: Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupený: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva

IČ: 476 74 521

DIČ: CZ476 74 521

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 2307831/0100

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

Jednající ve věcech technických: Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento Dodatek č.2. ke Smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby **„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 2) - Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa a II. etapa** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č.3. je změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a neprovedených méněprací (2\_ZL04), které jsou vyčísleny v čl. I, odst. 1.2. tohoto Dodatku č.3. ke Smlouvě o dílo.

# Předmět dodatku

* 1. Smluvní strany se domluvily na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích.
  2. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. 6 odst. 6.1., Smlouvy o dílo takto:

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2019, Dodatku č.2. a tohoto Dodatku č.3., jehož předmětem je odsouhlasený změnový listy č. 2\_ZL04 tedy činí **65 247 936,35 Kč bez DPH** (slovy: šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc devět set třicet šest korun českých třicet pět haléřů bez DPH) a je podepřena následující kalkulací:

Cena díla celkem dle SOD 55 570 063,31 Kč bez DPH

Dodatek č.2. celkem bez DPH 3 112 038,35 Kč bez DPH

**Dodatek č.3. celkem (ZL č. 2\_ZL04) 6 565 834,69 Kč bez DPH**

**Cena díla včetně Dodatku č.3. 65 247 936,35 Kč bez DPH**

# Závěrečné ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č.1. a Dodatku č.2. zůstávají tímto Dodatkem č.3. nedotčena.
  2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
  3. Dodatek č.3. se vyhotovuje ve **čtyřech vyhotoveních**, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
  4. Tento Dodatek č.3., který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
  5. Obsah Změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Seznam příloh:

1. Změnový list č. 2\_ZL04 - rozpočet

V Přerově dne ………….. 2020 V Olomouci dne ……………. 2020

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

za Objednatele za Zhotovitele

**Michal Zácha, DiS.** **Ing. Klára Kalábová**

Předseda představenstva STRABAG a.s.

ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

za Zhotovitele

**Ing. Vítězslav Bujnoch**

STRABAG a.s.

vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava