**Smlouva o dílo**

**uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků (občanský zákoník)**

**Objednatel:**

Městská část Praha 3

Se sídlem Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3

IČ 00063517

Zastoupená

* ve věcech smluvních p. Pavlem Křečkem, členem Rady městské části Praha 3
* ve věcech technických p. Jonášem Mertou, vedoucím organizačního odboru

/dále také **objednatel**/

**Dodavatel:**

M.C.TRITON, spol. s r.o.

Se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6

Zapsaný v OR vedeným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 24526

IČ 49622005 DIČ CZ49622005

Zastoupený p. Luďkem Pfeiferem, jednatelem

/dále také **zhotovitel**/

/objednatel a zhotovitel dále také jako **Účastníci/**

Na základě provedeného výběrového řízení na dodavatele díla uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku Účastníci smlouvu o dílo s dále uvedenými ustanoveními.

**I.**

**Předmět plnění:**

Předmětem plnění dle této smlouvy je příprava, analýza a zpracování podkladů pro zpracování nového strategického plánu městské části Praha 3 (dále také MČ) a vyhotovení dokumentu strategického plánu MČ.

Činnost představuje zajištění multioborového týmu, ve složení minimálně:

* specialista na oblast územního rozvoje a dopravy,
* specialista na oblast životního prostředí,
* specialista na sociální oblast,
* specialista na oblast kultury a školství.

Tým bude konzultovat své postupy a výstupy s experty z řad úřadu, které jmenuje objednatel.

Tým bude na základě podkladových dat dodaných objednatelem zpracovávat návrhy konkrétních akčních kroků strategického plánu.

Dodavatel zajistí analýzu podkladových dat dodaných objednatelem (výstupy z kvantitativních a kvalitativních průzkumů, výstupy z veřejných setkání).

Dodavatel vyhotoví dokument strategického plánu městské části.

Dílo bude provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě.

**II.**

**Úvodní prohlášení**

Zhotovitel prohlašuje, že

1. činnost dle této smlouvy budou provádět pouze fyzické osoby s prokazatelnou zkušeností s touto činnosti.

**III.**

**Rozsah plnění**

1. Výstupem bude dokument strategického plánu městské části v níže uvedené struktuře:

1. Analýza stávající situace (analýza prostředí, sociodemografická analýza, analýza jednotlivých odvětví, analýza veřejných služeb);
2. SWOT analýza;
3. Analýza zainteresovaných stran;
4. Analýza vnějšího prostředí - PESTLE analýza;
5. Analýza dat a datových zdrojů;
6. Vize MČ;
7. Strategické cíle;
8. Opatření;
9. Projektové záměry včetně posouzení realizovatelnosti a nákladů na zajištění;
10. Akční plán včetně harmonogramu;
11. Rozpočtový výhled;
12. Komunikační strategie;
13. Stanovení indikátorové soustavy pro vyhodnocování dopadů vybraných opatření/projektových záměrů.
14. Rozsah plnění je popsán a konkretizován v „Projektovém plánu“, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

**IV.**

**Předpokládaný časový harmonogram plnění**

1. Dílo bude splněno ve lhůtách, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Jednotlivé výstupy budou předávány průběžně, případně po dohodě s objednatelem bude termín předání a převzetí upraven.
3. V případě nedodržení termínů dle přílohy č. 1 ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH dle čl. VI této smlouvy za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta se neuplatní, bude-li dodržen konečný termín předání díla, stanovený v příloze č. 1 v čl. 2.
5. Uvedené termíny lze měnit pouze po písemném souhlasu obou smluvních stran.

**V.**

**Splnění díla**

1. Dílo je splněno konečným předáním díla po zapracování případných připomínek objednatele v elektronické podobě.
2. Místem plnění/předání je Úřad městské části Praha 3, dílo převezme osoba Odběratele, pověřená zastupováním ve věcech technických. Při předání a převzetí převede zhotovitel funkčnost díla. O předání a převzetí bude sepsán písemný protokol. Oboustranným podpisem předávacího protokolu dojde k převodu vlastnických práv k dílu zhotovitele na objednatele.
3. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem jeho předání a převzetí objednatelem. Do doby předání a převzetí nese zhotovitel odpovědnost za poškození díla.

**VI.**

**Cena a platební podmínky**

1. Cena za dílo je stanovena dohodou a činí:
* cena bez DPH ve výši 290.000,- Kč
* samostatné DPH ve výši 60.900,- Kč
* cena včetně DPH činí 350.900,- Kč
1. Cena za dílo v rozsahu uvedeném v ustanovení čl. III této smlouvy je stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Bude-li Objednatel požadovat rozšíření předmětu díla, bude cena po dohodě mezi Účastníky upravena.
2. Platební podmínky:
3. Dílo bude uhrazeno na základě vystaveného daňového dokladu s termínem splatnosti 30 dnů ode dne přijetí daňového dokladu.
4. Daňový doklad vystaví zhotovitel ve lhůtě 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Daňový doklad bude obsahovat, kromě údajů dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, též název a číslo projektu.

**VII.**

**Kvalita předmětu smlouvy**

1. Předmět díla bude zhotovitelem proveden řádně, v termínu dle této smlouvy a s odbornou péčí.
2. Řádně a ve stanoveném termínu se rozumí provedení předmětu smlouvy v souladu
s touto smlouvou, ve stavu, jež odpovídá požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy,
resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech.

**VIII.**

**Odpovědnost za vady předmětu díla**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a podle zadání dle výzvy a že má vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Vady předávacím protokolu nebránící předání a převzetí, se zhotovitel zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná
k odstranění právní vady předmětu díla. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.
4. V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

**IX.**

**Obecná ustanovení**

1. Realizační tým zhotovitele (čtyři členové realizačního odborného týmu) je možné změnit pouze po předchozím souhlasu objednatele a to za podmínky, že člen realizačního týmu může být nahrazen pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací.
2. Na základě dohody účastníků smlouvy se vylučuje použití ust. § 1765, §1978 odst. 2 a § 2591 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků (občanský zákoník).
3. Zhotovitel se zavazuje, že pohledávky a závazky z této smlouvy nepřevede, a to ani částečně, na žádnou jinou fyzickou či právnickou osobu.
4. Bude-li dílo pod ochrannou zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků (autorský zákon), převede zhotovitel současně s dílem i licenci pro užívání díla k účelu, který vyplývá z této smlouvy.
5. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem posledního účastníka smlouvy, smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle ustanovení předchozího odstavce.
7. Smlouva bude ukončena:
8. Splněním díla dle ustanovení této smlouvy;
9. Odstoupením od smlouvy ze strany objednatele, pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termíny plnění dle ustanovení čl. IV, odst. 1 této smlouvy větším než 10 dnů a strany se nedohodnou jinak. V takovém případě bude zhotoviteli vyplacena pouze část odměny ve výši prokazatelně vynaložených nákladů do doby odstoupení od smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při případné kontrole realizace projektu ze strany poskytovatele dotace, Ministerstva financí, orgánů finanční správy nebo jiných oprávněných organizací.
11. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 8. 2. 2021 č. 85.
12. Jakákoli platba uskutečněná na základě této smlouvy, včetně popisu stran transakce, částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.
13. Smlouva je vyhotovena celkem ve 4 exemplářích, každý s platností originálu. Pro každého účastníka jsou určeny dva exempláře.

V Praze dne

za objednatele za dodavatele

Pavel Křeček, členy rady MČ Luděk Pfeifer, jednatel

…………………… ………………………

Přílohy: Příloha č. 1: Projektový plán

**Příloha č.1 smlouvy o dílo**

Projektový plán

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **02/21** | **03/21** | **04 /21** | **05 /21** | **06 /21** | **07 /21** | **08 /21** | **09/21** |
| **Analytická část** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vytvoření organizační a řídící struktury, analýza klíčových aktérů, analýza rizik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulace otázek do sociologického šetření |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analýza strategické dokumentace a dostupných dat  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analýza výstupů z participativních setkání  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strukturované rozhovory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SWOT, PESTLE  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Draft analytické části k komisi (termín komise 25.3.) |  | 25.3. |  |  |  |  |  |  |
| Zapracování připomínek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Návrhová část** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulace vize |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulace strategických cílů, opatření, aktivit, indikátorů  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Workshopy dle odborných témat (setkání s veřejností zajišťuje MČ) |  |  | 1. | 2. | 3. |  |  |  |
| Projektové záměry (rozpočet, indikátory, harmonogram)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komunikační strategie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalizace výstupů Strategického plánu  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schvalování orgány MČ P3 (termín komise 29.7.) |  |  |  |  |  | 29.7. |  |  |
| Zapracování připomínek + finalizace výstupů  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluace (zajistí MČ P3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Schválení Zastupitelstvem** |  |  |  |  |  |  |  | **14.9.** |

##

## ANALYTICKÁ ČÁST

Termín: 25. 3. 2021

Cíl procesu:

* Zjistit aktuální stav MČ Praha 3 v klíčových oblastech strategického rozvoje (doprava, ŽP, ekonomika, kultura, sociální oblast, správa)
* Navázat na již provedený participativní sběr podnětů
* Poskytnout potřebné informace pro kvalitní stanovení vize a opatření
* Popsat vývoj a stav společnosti, ekonomiky a stavu životního prostředí v MČ Prahy 3 s dostupnými zdroji
* Vypíchnout zajímavá fakta, informace a data vhodná pro další využití
* Sladit klíčové aktéry na základních informacích a faktech
* Odhadnout další vývoj na základě tvrdých dat, i zkušeností

Výstupy:

* Analýza stakeholderů
	+ seznam klíčových aktérů (stakeholderů) pro realizaci
	+ slovní popis vlivu a zájmu
	+ popis způsobů zapojení do realizace
* Analýza rizik
	+ Vyhodnocení jednotlivých rizik tvorby strategie dle pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu
* Analytická část s podkapitolami:
	+ Socioekonomický profil – s vyhodnocením základních statistických dat o Praze 3 a jejím vývoji v posledních 5 letech
	+ Analýza výchozího stavu – využití územně analytických podkladů, využití proběhlých průzkumů /IPR/, existujících analýz a koncepcí a znalostí zapojených expertů
	+ Analýza strategických dokumentů (Strategický plán HMP, Realizační Program R1, aj.)
	+ Analýza výstupů ze sociologického šetření a participativních setkání
	+ Hlavní zjištění
	+ SWOT a PESTLE analýza
	+ Vývojové trendy (a příležitosti)
* Komunikační verze analytické části
	+ Infografická varianta
	+ Nejdůležitější zjištění
	+ dle návrhů MČ
* Zápisy z koordinačních porad, včetně přehledu úkolů a termínů atd.
* Zápisy z strukturovaných rozhovorů, pozvánky, emailová komunikace, podklady pro jednání pracovních skupin
* Prezentace hlavních výstupů Analytické části MČ P3

##

## NÁVRHOVÁ ČÁST

Termín: 30. 8. 2021 (draft 29. 7.)

Cíl procesu:

* Formulace společné vize městské části Praha 3
* Popsat dlouhodobé cíle rozvoje městské části
* Zapojit budoucí aktéry, kteří budou odpovědní za implementaci strategie (odbory MČ) do formulace konkrétních opatření a aktivit

Výstupy:

* Strategický plán
	+ Vize, strategické cíle, opatření, indikátory naplnění
	+ aktivity, typové projekty, nositelé, financování a přehled implementačních zásad a další
* Akční plán
	+ typové projekty, včetně nositele a financování
	+ rozpočtový výhled
	+ indikátory
* Pracovní skupiny, workshopy – metodicky jednotné workshopy, s cílem věcně diskutovat se zapojenými experty a stakeholdery konkrétní zaměření priorit a opatření s vazbou na akční plán, zdroje financování, odpovědnosti, hledání partnerství, mezioborového a integrovaného přístupu a synergií v tématech, v území a u cílových skupin
	+ 1. kolo (odborníci, odbory, polit. reprezentace) – vize, strategické cíle (směry)
	+ 2. kolo – opatření, aktivity, typové projekty
	+ 3. kolo (veřejnost) – zajistí MČ P3
* Komunikační verze plánu
	+ marketingová verze strategického dokumentu s přehledným vizuálním stylem, jasně formulovanými sděleními a graficky atraktivním ztvárněním
* Komunikační strategie
	+ Definice cílových skupin
	+ Návrh interní a externí komunikace
	+ Plán participace