Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č.V2020-003/OB ze dne 06. 01. 2020

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Nový Jičín**

*se sídlem:* Masarykovo nám. 1/1

 741 01 Nový Jičín

*zastoupený:* Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

*IČO:* 00298212

*bankovní spojení:* Komerční banka a.s., Nový Jičín

*číslo účtu:* 16635801/0100

*osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:* Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **MR Design CZ s.r.o.**

*se sídlem:* Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava - Poruba

*zastoupený:* Ing. Romanem Diehelem, jednatelem

*IČO:* 253 88 606

*DIČ:* CZ 253 88 606

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 17 740

bankovní spojení: ČSOB a.s. – divize Poštovní spořitelna

*číslo účtu:* 165428953/0300

*osoba oprávněná jednat ve věcech technických:* Ing. Roman Diehel

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě zjištění nových skutečností při vypracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby na akci „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“, které vyvolaly požadavky na změny díla ze strany objednatele, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2020-003/OB ze dne 06. 01. 2020 tohoto znění:

**II.**

**1. V článku III.** - Předmět plnění smlouvy - se mění znění odstavce 2 ., který nově zní takto:

„2. Projektová dokumentace bude řešit přestavbu objektu tzv. „Domu sester“ na standardní bytový dům s malometrážními byty včetně úpravy přilehlých pozemků (nové komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, sadové úpravy, apod.), nových přípojek inženýrských sítí (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plynovod, elektro NN, telekomunikace, apod.) a technického řešení odpojení budovy od stávajícího technologického napojení na přípojky z areálu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, včetně souhlasu vlastníka a provozovatele. Splašková kanalizace bude napojena na kanalizační řad ve správě společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.. Součástí PD není interiérové vybavení bytů. Řešený pozemek a stavba jsou situovány na parcelách č. st. 1702, 558/11 a 558/25 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.“

**2. Do článku III.** - Předmět plnění smlouvy – se za odst. 3. vkládá nový odst. 4. tohoto znění:

„4. Objednatel se v rámci realizace díla zavazuje provést v DPS a následně i v dalších souvisejících částech díla dodatečně dohodnuté změny na základě požadavků objednatele. Dojde k těmto úpravám jednotlivých stavebních objektů:

SO01 - technická specifikace – doplnění požadavků na šetrné materiály

 - zrušení sprchovacích koutů a baterií

 - změna řešení žaluzií – venkovní JZ strana, vnitřní SV strana

 - úprava barevného řešení výtahové šachty

 - změna posuvných pouzdrových dveří za otvíravé

 - úprava v interiéru dle požadavků u tohoto vybavení : kuch. linka ( digestoř, indukční deska, el.trouba, vestavěná myčka š=400 mm, prostor pro volně stojící lednici), vestavěné skříně

SO02 – zrušení chodníku na JZ průčelí

SO03 – zrušení veřejného osvětlení na JZ průčelí

SO04 – doplnění VRN dle požadavku objednatele vyplývající ze smlouvy o dílu na stavbu.“

**3. V článku III.** se dosavadní odst. 4. -9. označují jako odstavce 5.-10.

**4. V článku IV.** – Termíny plnění - se za odst. 2. vkládá nový odst. 3, který nově zní takto:

„3. Úpravu DPS a ostatních částí díla dle požadavků objednatele zhotovitel provede a předá objednateli nejpozději v termínu do 28.2.2021.“

**5. V článku IV.** – Termíny plnění - se dosavadní odst. 3. a 4. označují jako odstavce 4. a 5.

**6. V článku V.** - Cena díla - se mění znění odstavce 3., který nově zní takto:

„3. Cena díla:

Cena za projektovou dokumentaci – DÚSP včetně doplnění stavebně technického průzkumu bez DPH 747 000,- Kč

Cena za inženýrskou činnost včetně zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bez DPH 120 000,- Kč

Cena za projektovou dokumentaci – DPS bez DPH 540 000,- Kč

Cena za zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepého rozpočtu stavby bez DPH 80 000,- Kč

Cena úprav DPS na základě požadavků objednatele 46.000,- Kč

**Cena celkem bez DPH 1 533 000,- Kč**

**Cena celkem s DPH 1 854 930,- Kč**

Slovy: jedenmilionosmsetpadesátčtyřitisícdevětsettřicet korun českých.

V ceně díla není započtena platba správního poplatku ani činnost při autorském dozoru.**“**

**III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

3.  Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15-ti dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku po znečitelnění osobních údajů.

 4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí

V Novém Jičíně dne 12.02.2020 V Ostravě dne 09.02.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ..................................................... .........................................................

Mgr. Stanislav Kopecký Roman Diehel

starosta města jednatel MR Design CZ s.r.o