TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií

Číslo smlouvy: 	č. Objednatele

č. Zhotovitele

Název Změnového listu: Revize výkazu výměr v souladu s prováděcí dokumentací

1

1

Pořadové číslo Změnového listu:

Změna: 		D – dokumentace

P – příprava

R – realizace

| Oddíl: IO 411 Přeložky vodovodu | Název: Revize výkazu výměr v souladu s prováděcí dokumentací |
| --- | --- |
| Popis změny: V souladu s prováděcí dokumentací doplňujeme chybějící položky ve výkazu výměr: Multifunkční spojka pro napojení třetího připojovacího bodu – vykázány pouze 2 ks; Šoupě DN200 na pozici V8 – k tomu chybějící lemový nákružek, protipříruba a zemní souprava; Koleno 15° se ve výkresech neobjevuje, proto bude odečteno; Doplněny 2 oblouky 60° PE100 SDR11 d225 na pozicích V9 a V10; Dle výkresové dokumentace doplněna výměra za D+M chráničky d315 mezi body V3 a V8 – 23 m; Nezbytně nutné doplnit adekvátní položku na vsunutí potrubí do připravené chráničky – cena zahrnuje mimo jiné také vystřeďovací objímky; Úprava dle §222 odst. 5) Zákona o zadávání veřejných zakázek |  |
| Zdůvodnění změny: Položky zakreslené v prováděcí dokumentaci, ale nejsou oceněny v rámci rozsahu Díla (smluvním výkazu výměr). |  |
| Posouzení změny – autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí. Podpis: |  |

| Stavba: UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií |  | Změnový List č: 1 |
| --- | --- | --- |
| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY |  |  |
| DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: NE Do časového plánu stavby: NE Do ceny stavby: zvýšení o: 169 703,01 Kč snížení o: 4 670,00 Kč |  |  |
| ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY: |  |  |
| NAVRHOVATEL ZMĚNY – firma, jméno: Společnost "UJEP – RESTAV – MTS – OHL" Podpis: |  |  |
| VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH: |  |  |
| Zhotovitel: Souhlasím Podpis: | TDS: Ing. Petr Dlouhý Souhlasím Podpis: |  |
| VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH: |  |  |
| Zhotovitel: Souhlasím Podpis: | TDS: Ing. Petr Dlouhý Souhlasím Podpis: |  |
| CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE |  |  |
| Podpis: |  |  |
| CELKOVÉ DOPORUČENÍ: |  |  |
| Za Technický dozor investora: Ing. Petr Dlouhý | Za Objednatele: Autorský dozor investora, |  |
| Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední | Za Objednatele: Ing. František Podrápský |  |