**TECHNICKÝ LIST ZMĚNY**

Stavba: **UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií**

Číslo smlouvy: **č. Objednatele**

**č. Zhotovitele**

Název Změnového listu: **Revize výkazu výměr v souladu s prováděcí dokumentací**

1

Pořadové číslo Změnového listu:

Změna: D – dokumentace

P – příprava

R – realizace

|  |  |
| --- | --- |
| Oddíl:  **IO 411**  **Přeložky vodovodu** | Název:  **Revize výkazu výměr v souladu s prováděcí dokumentací** |
| **Popis změny:**  V souladu s prováděcí dokumentací doplňujeme chybějící položky ve výkazu výměr:  Multifunkční spojka pro napojení třetího připojovacího bodu – vykázány pouze 2 ks;  Šoupě DN200 na pozici V8 – k tomu chybějící lemový nákružek, protipříruba a zemní souprava;  Koleno 15° se ve výkresech neobjevuje, proto bude odečteno;  Doplněny 2 oblouky 60° PE100 SDR11 d225 na pozicích V9 a V10;  Dle výkresové dokumentace doplněna výměra za D+M chráničky d315 mezi body V3 a V8 – 23 m;  Nezbytně nutné doplnit adekvátní položku na vsunutí potrubí do připravené chráničky – cena zahrnuje mimo jiné také vystřeďovací objímky;  Úprava dle §222 odst. 5) Zákona o zadávání veřejných zakázek | |
| **Zdůvodnění změny:**  Položky zakreslené v prováděcí dokumentaci, ale nejsou oceněny v rámci rozsahu Díla (smluvním výkazu výměr). | |
| **Posouzení změny – autorský dozor projektanta:**  AD s navrženým řešením souhlasí.  Podpis: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba:  **UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií** | | Změnový List č: **1** |
| **POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY** | | |
| **DOPADY ZMĚNY:**  Do projektové dokumentace: **NE**  Do časového plánu stavby: **NE**  Do ceny stavby: zvýšení o: 169 703,01 Kč  snížení o: 4 670,00 Kč | | |
| **ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:** | | |
| **NAVRHOVATEL ZMĚNY – firma, jméno:**  Společnost "UJEP – RESTAV – MTS – OHL"  Podpis: | | |
| **VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:** | | |
| Zhotovitel: Souhlasím  Podpis: | TDS: Ing. Petr Dlouhý Souhlasím  Podpis: | |
| **VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:** | | |
| Zhotovitel: Souhlasím  Podpis: | TDS: Ing. Petr Dlouhý Souhlasím  Podpis: | |
| **CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE** | | |
| Podpis: | | |
| **CELKOVÉ DOPORUČENÍ**: | | |
| Za Technický dozor investora: Ing. Petr Dlouhý | Za Objednatele: Autorský dozor investora, | |
| Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední | Za Objednatele: Ing. František Podrápský | |