**TECHNICKÝ LIST ZMĚNY**

Stavba: **UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií**

Číslo smlouvy: **č. Objednatele**

**č. Zhotovitele**

Název Změnového listu: **Revize výkazu výměr v souladu s prováděcí dokumentací**

1

Pořadové číslo Změnového listu:

Změna: D – dokumentace

P – příprava

R – realizace

|  |  |
| --- | --- |
| Oddíl:**IO 411****Přeložky vodovodu** | Název:**Revize výkazu výměr v souladu s prováděcí dokumentací** |
| **Popis změny:**V souladu s prováděcí dokumentací doplňujeme chybějící položky ve výkazu výměr:Multifunkční spojka pro napojení třetího připojovacího bodu – vykázány pouze 2 ks;Šoupě DN200 na pozici V8 – k tomu chybějící lemový nákružek, protipříruba a zemní souprava;Koleno 15° se ve výkresech neobjevuje, proto bude odečteno;Doplněny 2 oblouky 60° PE100 SDR11 d225 na pozicích V9 a V10;Dle výkresové dokumentace doplněna výměra za D+M chráničky d315 mezi body V3 a V8 – 23 m;Nezbytně nutné doplnit adekvátní položku na vsunutí potrubí do připravené chráničky – cena zahrnuje mimo jiné také vystřeďovací objímky;Úprava dle §222 odst. 5) Zákona o zadávání veřejných zakázek |
| **Zdůvodnění změny:**Položky zakreslené v prováděcí dokumentaci, ale nejsou oceněny v rámci rozsahu Díla (smluvním výkazu výměr). |
| **Posouzení změny – autorský dozor projektanta:**AD s navrženým řešením souhlasí.Podpis: |

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba:**UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií** |  Změnový List č: **1** |
| **POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY** |
| **DOPADY ZMĚNY:**Do projektové dokumentace: **NE** Do časového plánu stavby: **NE** Do ceny stavby: zvýšení o: 169 703,01 Kčsnížení o: 4 670,00 Kč |
| **ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:** |
| **NAVRHOVATEL ZMĚNY – firma, jméno:**Společnost "UJEP – RESTAV – MTS – OHL" Podpis:  |
| **VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:** |
| Zhotovitel: SouhlasímPodpis: | TDS: Ing. Petr Dlouhý SouhlasímPodpis: |
| **VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:** |
| Zhotovitel: SouhlasímPodpis: | TDS: Ing. Petr Dlouhý SouhlasímPodpis: |
| **CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE** |
| Podpis: |
| **CELKOVÉ DOPORUČENÍ**: |
| Za Technický dozor investora: Ing. Petr Dlouhý | Za Objednatele: Autorský dozor investora,  |
| Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední  | Za Objednatele: Ing. František Podrápský  |