Technický list změny (TLZ 03)

| TLZ č./verze: |  | 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | Zhotovitel předložil 15. 12. 2020 |  |  |  |  |  |
| Změna týkající se etapy: |  | I. Etapa-Sběrný dvůr |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0010300 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Stavba Ekocentra Hranice |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO04 |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změna střešní krytiny objektu SO04 v souladu s PBŘ |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Při kontrole projektové dokumentace před zahájením prací na střešní konstrukci objektu SO04 byl Zhotovitelem zjištěn rozpor mezi částí architektonicko-stavební a části požárně bezpečnostního řešení, kdy nebyly zapracovány požadavky požárně bezpečnostního řešení do části architektonicko-stavební části a tím pádem i do výkazu výměr. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5). |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o chybu projektu, kdy Projektant potvrdil správnost PBŘ, tudíž je nutné nahradit trapézový plech za sendvičový panel s potřebnou požární odolností dle PBŘ. Dále bylo doplněno odvodnění střešní konstrukce, které nebylo zohledněno ve výkazu výměr. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu položek, navýšení stávajících položek jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. VII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ. Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající objektu SO04. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| S navrženým řešením projektant souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do objektu SO04 – Kóje kryté |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloha č.2 – Schéma technického řešení odvodnění střechy |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | -94 855,05 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 325 769,69 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 230 914,64 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  |  | Datum | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | Ing. Jakub Horák EKOLTES Hranice, a.s. |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | Ing. Lukáš Vencel SAFETY PRO s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | Ing. Luděk Valík ATELIER 38 s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | Jaroslav Tvrdoň SAS4REAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  |