**Technický list změny (TLZ 03)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 03 |
| **Datum předložení TLZ:** | Zhotovitel předložil 15. 12. 2020 |
|  |   |   |   |
| **Změna týkající se etapy:** | I. Etapa-Sběrný dvůr |
| **Projekt registrační číslo:** | CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_133/0010300 |
| **Stavba:** | Stavba Ekocentra Hranice  |
| **Objekt:** | SO04  |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Změna střešní krytiny objektu SO04 v souladu s PBŘ |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Při kontrole projektové dokumentace před zahájením prací na střešní konstrukci objektu SO04 byl Zhotovitelem zjištěn rozpor mezi částí architektonicko-stavební a části požárně bezpečnostního řešení, kdy nebyly zapracovány požadavky požárně bezpečnostního řešení do části architektonicko-stavební části a tím pádem i do výkazu výměr. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5). |
| **Popis změny:**  |
| Jedná se o chybu projektu, kdy Projektant potvrdil správnost PBŘ, tudíž je nutné nahradit trapézový plech za sendvičový panel s potřebnou požární odolností dle PBŘ. Dále bylo doplněno odvodnění střešní konstrukce, které nebylo zohledněno ve výkazu výměr. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu položek, navýšení stávajících položek jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. VII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ. Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající objektu SO04. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|  S navrženým řešením projektant souhlasí.  |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| Změna má vliv do objektu SO04 – Kóje kryté  |
| **Přílohy:** |
| Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloha č.2 – Schéma technického řešení odvodnění střechy |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: | -94 855,05 Kč  |
| Přípočet: | 325 769,69 Kč  |
| Celkem: | 230 914,64 Kč |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |  Ing. Jakub HorákEKOLTES Hranice, a.s. |     |     |   |
| **Za TDI:** |  Ing. Lukáš VencelSAFETY PRO s.r.o. |    |    |   |
| **Za projektanta:** |  Ing. Luděk ValíkATELIER 38 s.r.o. |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** | Jaroslav TvrdoňSAS4REAL s.r.o.  |    |    |   |