**Technický list změny (TLZ 03)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 03 | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | Zhotovitel předložil 15. 12. 2020 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Změna týkající se etapy:** | | I. Etapa-Sběrný dvůr | | | | | |
| **Projekt registrační číslo:** | | CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_133/0010300 | | | | | |
| **Stavba:** | | Stavba Ekocentra Hranice | | | | | |
| **Objekt:** | | SO04 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Změna střešní krytiny objektu SO04 v souladu s PBŘ | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Při kontrole projektové dokumentace před zahájením prací na střešní konstrukci objektu SO04 byl Zhotovitelem zjištěn rozpor mezi částí architektonicko-stavební a části požárně bezpečnostního řešení, kdy nebyly zapracovány požadavky požárně bezpečnostního řešení do části architektonicko-stavební části a tím pádem i do výkazu výměr.  Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze  smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5). | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| Jedná se o chybu projektu, kdy Projektant potvrdil správnost PBŘ, tudíž je nutné nahradit trapézový plech za sendvičový panel s potřebnou požární odolností dle PBŘ. Dále bylo doplněno odvodnění střešní konstrukce, které nebylo zohledněno ve výkazu výměr.  Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému odpočtu položek, navýšení stávajících položek jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. VII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ.  Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající objektu SO04. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| S navrženým řešením projektant souhlasí. | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| Změna má vliv do objektu SO04 – Kóje kryté | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  Příloha č.2 – Schéma technického řešení odvodnění střechy | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | Odpočet: | | -94 855,05 Kč | |
| Přípočet: | | 325 769,69 Kč | |
| Celkem: | | 230 914,64 Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | | **Datum** | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | Ing. Jakub Horák  EKOLTES Hranice, a.s. | | |  |  | |  |
| **Za TDI:** | Ing. Lukáš Vencel  SAFETY PRO s.r.o. | | |  |  | |  |
| **Za projektanta:** | Ing. Luděk Valík  ATELIER 38 s.r.o. | | |  |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | Jaroslav Tvrdoň  SAS4REAL s.r.o. | | |  |  | |  |