**Technický list změny (TLZ 06)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 06 |
| **Datum předložení TLZ:** | Zhotovitel předložil 18. 12. 2020 |
|  |   |   |   |
| **Změna týkající se etapy:**  | I. Etapa – Sběrný dvůr |
| **Projekt registrační číslo:** | CZ.05.3.29/0.0/0.0/19\_133/0010300 |
| **Stavba:** | Stavba Ekocentra Hranice  |
| **Objekt:** | TI 07.1 – Areálový rozvod SLP – Sběrný dvůr  |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Úprava areálových rozvodů SLP |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Dle rozhodnutí Objednatele, došlo k redukci kamer, na základě uživatelského dopřesnění fungování areálu z pohledu CCTV– viz Grafická příloha.Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). |
| **Popis změny:**  |
| Revize projektové dokumentace spočívá v redukci kamerového systému v počtu kamer a změn pozic jednotlivých kamer – viz grafická příloha TLZ. Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nerealizované položky nebo jejich části jsou odečteny, navýšení stávajících položek a nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. VII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle odst. 4 § 222 ZZVZ. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|  S navrženým řešením projektant souhlasí.  |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| Změna má vliv do objektu TI 07.1 – Areálové rozvody SLP – Sběrný dvůr  |
| **Přílohy:** |
| Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloha č.2 – Revize výkresu areálových rozvodů SLP |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: | -56 980,00 Kč  |
| Přípočet: | 0,00 Kč  |
| Celkem: | -56 980,00 Kč  |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |  Ing. Jakub HorákEKOLTES Hranice, a.s. |     |     |   |
| **Za TDI:** |  Ing. Lukáš VencelSAFETY PRO s.r.o. |    |    |   |
| **Za projektanta:** |  Ing. Luděk ValíkATELIER 38 s.r.o. |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** | Jaroslav TvrdoňSAS4REAL s.r.o.  |    |    |   |