**Dodatek č.1 k Příkazní smlouvĚ**

ev. č.: SD/2020/0206

uzavřená na základě § 2430 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění

**1. Smluvní strany**

**příkazce: statutární město Jablonec nad Nisou**

sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Ing. Martinem jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

dále jen "příkazce"

**příkazník: NÝDRLE,projektová kancelář, spol. s r.o.**

sídlo: Nad Okrouhlíkem 2365/17

 182 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Zbyněk Nýdrle,

 autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,

 č. autorizace ID 00 – 0500516

IČ: 28474961

DIČ: CZ 28474961

zapsané: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze,

 spis C 144304

bankovní spojení: 0100

číslo účtu: 43-3415530277

dále jen "příkazník"

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. . příkazce: SD/2020/0206, (dále jen „ Smlouva“)

**„Rekonstrukce ulice V Aleji, Jablonec nad Nisou “**

(dále jen stavby)

**I. Předmět dodatku č.1**

V průběhu realizace veřejné zakázky **„Rekonstrukce ulice V Aleji, Jablonec nad Nisou“** došlo ke změnám proti dokumentaci pro provádění stavby a tím ke změně v této dokumentaci a s tím spojená i koordinace dodavatelem stavby a autorským dozorem příkazce. Jedná se zejména o trasy inženýrských sítí, které nesouhlasí s předanými podklady od správců sítí, změny konstrukčních vrstev křižovatek a změny parkovacích stání v souvislosti s dodatečnými připomínkami rezidentů .

Na základě těchto skutečností dochází k navýšení ceny za zajištění činnosti příkazníka:

***Původní text odstavce článku 6.:***

**6. Cena za plnění předmětu smlouvy**

**6.1**

Cena za výkon autorského dozoru je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nepřekročitelná, v předpokládaném rozsahu max. 114 hodin. Zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka související s výkonem autorského dozoru, je cenou úplnou a konečnou a činí:

Cena bez DPH .............................................74 100.00 Kč

vč. DPH 21% ..............................................89 661.00 Kč

Skutečně vyplacená částka za autorský dozor bude stanovena na základě soupisu počtu hodin skutečně vynaložených na autorský dozor dle čl. 3. této příkazní smlouvy odsouhlasených zástupcem příkazce.

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru a jednotlivé činnosti činí:

Cena bez DPH .............................................. 650.00,- Kč

vč. DPH 21% ............................................. 786.50,-Kč

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka, včetně režie a cestovného.

***se nahrazuje tímto zněním:***

**6. Cena za plnění předmětu smlouvy**

**6.1**

Cena za výkon autorského dozoru je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nepřekročitelná, v předpokládaném rozsahu max. 206 hodin. Zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka související s výkonem autorského dozoru, je cenou úplnou a konečnou a činí:

Cena bez DPH .............................................133 900,00 Kč

vč. DPH 21% ..............................................162 019,00 Kč

Skutečně vyplacená částka za autorský dozor bude stanovena na základě soupisu počtu hodin skutečně vynaložených na autorský dozor dle čl. 3. této příkazní smlouvy odsouhlasených zástupcem příkazce.

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru a jednotlivé činnosti činí:

Cena bez DPH .............................................. 650.00,- Kč

vč. DPH 21% .............................................. 786.50,-Kč

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka, včetně režie a cestovného.

**II. Závěrečná ustanovení dodatku č.1**

Ostatní ujednání příkazní smlouvy ev. č.: SD/2020/0206 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden příkazník.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne: 16.2.2021 Jablonec nad Nisou, dne: 16.2.2021

Za příkazce: Za příkazníka:

......................................................... .............................................................

 **Ing. Martin Jančík Ing. Zbyněk Nýdrle**

 vedoucí odboru územního jednatel společnosti

a hospodářského rozvoje

.........................................................

**Ing. Pavel Sluka**

vedoucí oddělení investiční výstavby,

za věcnou správnost