**Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby:**

**„Odstranění zemní vlhkosti a sanace zdiva 1PP objektu vilka FSE v Kampusu UJEP“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

**Smluvní strany**

Objednatel Fakulta sociálně ekonomická

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo: Moskevská 54, Ústí nad Labem 400 96

zastoupený: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Zástupce ve

věcech technických: xxx

Email/tel.: [xxx](mailto:dagmar.kubisova@ujep.cz) , xxx

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel Correct BC, s.r.o.

zapsaný v OR: vedeného Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 13143

sídlo: Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 9136573001/5500

IČ: 250 285 88

DIČ: CZ 250 285 88

zastoupený: Ing. Petrem Dlouhým, jednatelem společnosti

v tech. záležitostech

oprávněn jednat: xxx, [xxx](mailto:kostalova@correct-bc.cz) , tel.: xxx

xxx,xxx, tel.: xxx

xxx, [xxx](mailto:dlouhy@correct-bc.cz) , tel.: xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně téže jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

tento

Dodatek ke Smlouvě o dílo

(dále jen „tento dodatek“)

Tato smlouva je uzavírána na základě předchozího výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ***Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby:***

***„Odstranění zemní vlhkosti a sanace zdiva 1PP objektu vilka FSE v Kampusu UJEP“.***

**Preambule**

Na základě dohody se s ohledem na změnu rozsahu prací a koordinaci s další probíhající akcí na stejném objektu upravuje dílčí rozsah činností.

1. **Předmět a účel dodatku ke smlouvě**

Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést řádně, včas, ve sjednané kvalitě, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby: „Odstranění zemní vlhkosti a sanace zdiva 1PP objektu vilka FSE v Kampusu UJEP“, na adrese: Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem.

**Současně se rozsah projektové činnosti doplňuje o úpravy zadání a koordinaci s další stavební činností v objektu. Podrobnější specifikace změny je evidována v zápisech z koordinačního jednání ve věci zpracování PD a jednotlivých realizovaných a připravovaných projektů na uvedeném objektu.**

**Ostatní předmět plnění se dle článku 1.nemění.**

1. **Specifikace díla**

**Ustanovení článku se nemění.**

1. **Doba a místo plnění a předání díla**

**Ustanovení článku se nemění.**

1. **Cena a platební podmínky = článek se upravuje takto:**
   1. Cena za provedená díla a činnosti dle čl. 2 odst. 2.1 písm. a) až e) se sjednává v následující výši.

PROJEKTOVÉ PRÁCE = 160.000,- Kč

INŽENÝRSKÁ ČINNOST = 10.000,- Kč

AUTORSKÝ DOZOR = 8.000,- Kč

**Cena celkem bez DPH 178.000,- Kč**

DPH 21% 37.380,- Kč

**CENA CELKEM vč.DPH 215.380,- Kč**

**Dle dod.č.1= vícepráce na projektové činnosti = + 50.000,-Kč**

DPH 21% dle dod.č.1 = + 10.500,-Kč

**Vícepráce dle dod.č.1 celkem vč.DPH = + 60.500,-Kč**

**CENA CELKEM bez DPH dle dod.č.1 = 228.000,- Kč**

DPH 21% = 47.880,- Kč

**CENA CELKEM vč.DPH dle dod.č.1 = 275.880,- Kč**

* 1. **Ustanovení odstavců 4.2-4.6 se nemění.**
  2. **Ustanovení odstavce se upravuje takto:**

Zhotoviteli vzniká právo účtovat ceny za plnění poskytovaná podle smlouvy a objednateli povinnost uhradit tyto ceny takto:

**- po odsouhlasení konceptu řešení PD ze strany objednatele 110.000,- Kč + DPH**

- po předání DPS, kontr.rozpočtu a VV 100.000,- Kč + DPH

- po vydání povolení pro provedení stavby 10.000,- Kč + DPH

- po dokončení činnosti AD 8.000,- Kč + DPH

Splatnost vystavovaných faktur je dohodnuta na 14 dní od doručení faktury objednateli.

**Ostatní ustanovení článku se nemění.**

1. **Podmínky provedení díla**

**Ustanovení článku se nemění.**

1. **Záruka za jakost díla, odpovědnost**

**Ustanovení článku se nemění.**

1. **Obchodní tajemství, užití díla**

**Ustanovení článku se nemění.**

1. **Odstoupení od smlouvy**

IX.1. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících   
ze zákona nebo sjednaných v této smlouvě.

Za důvody sjednané v této smlouvě jsou považovány:

**Ustanovení článku se nemění.**

1. **Vyloučení ustanovení občanského zákoníku**

**Ustanovení článku se nemění.**

1. **Závěrečná ustanovení**

**Ustanovení článku se nemění a současně se doplňuje o odstavec:**

* 1. **Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.**

V Ústí nad Labem dne …………… V Ústí nad Labem dne.............................

...................................................... .......................................................

zhotovitel objednatel